## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 安全督查检查项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局（本级） |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年地区安委办、安监局计划开展地下矿安全避险、各类企业隐患整治，落实安全“三同时”落实情况、重大危险源隐患排查整治、整顿关闭、风险等级、地下矿自救设备生产安全经常性督查19次，开展打非治违隐患排查、春季复工、夏季防洪防泥石流、入冬企业关闭、冬季道路交通防滑、冬季防火、重点时期等安全定期督查13次，开展道路交通安全隐患、消防设施安全、建筑市场起重机械安全、锅炉压力容器安全、民爆用品安全、井下作业空气质量安全等隐患排查治理、安全行业专项督查5次，所需专项资金7.7万元。 |  |  |  |  | 2019年开展安全督查检查1次，完成对12县市全覆盖督查检查；开展矿山安全专项检查1次，完成对全地区井下开采、露天开采矿山企业全覆盖专项检查；开展危险化学品企业安全专项检查1次，完成对全地区275家危险化学品生产经营企业全覆盖检查。按行署的安排，完成“防风险、全、迎大庆”安全专项督查检查1次。完成事故调查1次。达到有效遏制生产安全事故的发生的预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成督查检查次数（≥次） |  | 5 | 5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 督查检查完成合格率（%） |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时限（月） |  | 12 | 12 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目使用成本（万元） |  | 7.7 | 7.7 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全事故直接经济损失同比下降（≥%） |  | 5% | 5% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 安全事故死亡人数同比下降（≥%） |  | 5% | 5% | 5 | 5
|  |  | 安全事故起数同比下降（≥%） |  | 5% | 5% | 5 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 减少各类事故发生 |  | 持续减少 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象生产企业满意度（≥%） |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100