## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 科特派办工作补助经费
主管部门 |  | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区科学技术局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.22 | 9.22 |  | 2.23 |  | 10 |  | 24.1% |  | 2.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 9.22 | 9.22 |  | 2.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照新财教〔2019〕85号文件，喀地财教〔2019〕78号文件，2020年下达9.22万元科技特派员工作补助经费，主要用于本单位项目验收、调研等相关差旅费办公费支出，参加疆内及疆外培训交流等差旅费，还可根据实际情况补充单位办公经费。促进喀什地区科技工作规范化，激发科技人员工作激情。 | [5 empty] | 开展项目等调研4次，覆盖6个县市及喀什地区喀什地区以外，资金拨付及时率100%。2020.06.30剩余资金指标被收回。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展项目等调研次数 |  |  | ≥3次 | =3次 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 对县市指导检查抽查率 |  |  | ≥50% | =50% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 8.35 |  | 8.35
|  | 成本指标 | 农民培训班尾款成本 |  |  | =1.3万元 | =0万元 | 8.33 |  | 0 |  | 公司未达到合同约定条款，故尾款截止2020.06未支付，该资金指标2019年10月下达，未支出完毕结转至2020年。故2020.06.30剩余指标收回。
|  |  | 项目调研差费、材料费、租车费、专家咨询费等成本 |  |  | =5.5万元 | =2.23万元 | 8.33 |  | 3.38 |  | 疫情影响赴县市调研次数减少。
|  |  | 补充项目、日常办公成本 |  |  | =2.42万元 | =0万元 | 8.33 |  | 0 |  | 疫情影响赴县市调研次数减少
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 |  |  | 有效提高 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 7.5 |  | 该资金指标2019年10月下达，未支出完毕结转至2020年。故2020.06.30剩余指标收回。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续提供科技服务保障 |  |  | 长期 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 7.5 |  | 该资金指标2019年10月下达，未支出完毕结转至2020年。故2020.06.30剩余指标收回。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 |  |  | ≥90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 55.79
项目负责人： |  | 周紫群
经 办 人： |  | 李萍