## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目
主管部门 |  | 喀什地区电子政务管理办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区电子政务管理办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.58 | 20.58 | 15.44 |  | 10 | 75.02% | 7.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.58 | 20.58 | 15.44 |  | — | 75.02% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障地区49家单位接入政务服务一体化建设平台计划实施该项目，该项目预算金额20.58万元。内容：1、政务外网横向接入线路49条，单条线路带宽20兆以上；2、政府采购率100%，线路故障率2%以内，故障排除时间8小时以内；3、单条线路月租费350元以内；4、在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高；5、窗口使用年限五年以上，政务服务一体化建设外网横向接入单位满意率95%以上。项目实施后，49家单位接入自治区政务服务一体化建设平台，为政务公开、网上办事打下基础。 |  |  |  |  | 该项目旨在保障地区49家单位接入自治区政务服务，经过政府采购，确定由中国移动股份有限公司喀什分公司承建，49家单位于4月初接入政务服务平台，系统运行。截至12月底，系统已运行9个月。49家接入单位已经在该平台进行在线业务处理，在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高，49家接入单位满意率100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 单条线路带宽（兆） |  | 20 | 20 | 8 | 8
|  |  | 政务外网横向接入线路（条） |  | 49 | 49 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 故障排除时限（≦*小时） |  | 8 | 4 | 7 | 7
|  |  | 政府采购率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 线路故障率（≦*%） |  | 2% | 0.5% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 日常巡查维修及时率（≧*%） |  | 90% | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 单条线路月租费（≦*元） |  | 350 | 337 | 7 | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 在线办事水平 |  | 逐步提高 | 100% | 10 | 10
|  |  | 政务公开水平 |  | 逐步提高 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 窗口使用年限（≧*年） |  | 5 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接入单位满意度(≧*%) |  | 95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5