## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 审计专项业务经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据《关于印发<地直党政工作部门、事业单位主要领导、国有企业领导人员和乡镇党政正职领导经济责任审计实施意见>的通知》喀党办发【2013】13号文件和《喀什地区2019年审计项目计划建议表》的要求，今年对泽普县实行领导干部自然资源资产离任审计。 2.保障泽普县实行领导干部自然资源资产离任审计经费及时支出。 |  |  |  |  | 审计专项业务经费用于6个经济责任审计项目差旅费、4个预算执行延伸审计项目差旅费以及1个清欠中小型企业债务审计。11个项目现场审计均已结束，出具审计报告11份，查处违规资金321万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审计监督检查次数（≥*次） |  | 1 | 7 | 2 | 1.5 | 原因：增加了审计项目；措施：精准设定绩效目标
|  |  | 举办审计监督检查业务培训次数（≥*次） |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 形成审计报告数量（≥*份） |  | 1 | 11 | 5 | 4.5 | 原因：增加了审计项目；措施：精准设定绩效目标
|  |  | 监督检查业务培训人数（≥*人次） |  | 20 | 52 | 3 | 2.5 | 原因：增加了审计项目，参审人数增多，措施：精准设定绩效目标
|  |  | 参与审计人数（≥*人） |  | 20 | 52 | 5 | 4.5 | 原因：增加了审计项目，参审人数增多，措施：精准设定绩效目标
|  | 质量指标 | 审计完成率*%（*%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 问题整改率（≥*%） |  | 80% | 85% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成审计任务需要的时间（≥*天） |  | 30 | 35 | 4 | 4
|  |  | 审计完成及时率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 审计调查期间城市内交通补助标准（*万元） |  | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | 审计调查期间所产生的住宿费标准（*万元） |  | 17 | 17 | 5 | 5
|  |  | 审计调查期间所产生的伙食补助费标准（*万元） |  | 29 | 29 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 查处违规资金（≥*万元） |  | 100 | 321 | 10 | 10 | 原因：加大了审计力度，增加了审计项目；措施：精准设定绩效目标
|  | 社会效益指标 | 对被审计单位依法执政水平影响 |  | 持续提升 | 90% | 5 | 4.5
|  | 生态效益指标 | 对当地生态环境的影响 |  | 逐步改善 | 90% | 5 | 4.5
|  | 可持续影响指标 | 审计结果对被审计单位影响时间 |  | 长期 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位的满意度（≥*%） |  | 90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 90 | 97