## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 妇女儿童工作专项经费
主管部门 |  | 喀什地区妇联 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区妇联
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 | 3.50 |  | 3.11 |  | 10 |  | 88.8% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 3.5 |  | 3.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 参加自治区各类女妇联会议人员≥2人次，参加两纲培训人员≤50人，参加两纲协调会议人员≤90人，妇联活动参与人数≥150人，三八表彰人数≥30人，参会人员的出勤率≥97%，参训人员的出勤率≥97%，当年会议的完成率≥98%，两纲工作费≤2万元，妇联各类活动经费≤5万元，通过两纲工作的设施，促进妇女儿童在7个领域中的发展率≥85%，向社会弘扬女性先进精神，传递正能量完成率≥95%。本轮两纲工作会议内容影响力持续时间为长期，持续提升社会组织服务管理能力≥85%，群众对两纲工作的满意度≥97%，群众对妇联工作的满意度≥90%。 | [5 empty] | 完成庆“三八”表彰活动1次，表彰巾帼建功标兵32人及慰问抗疫援鄂医疗队家庭20户，完成两纲工作现场推进会1次72人，达到预期目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加自治区各类女妇联会议人员 |  |  | ≥2人次 | =2人次 | 5 |  | 5
|  |  | 参加两纲培训人员 |  |  | ≥50人 | =50人 | 5 |  | 5
|  |  | 参加两纲协调会议人员 |  |  | ≥90人 | =72人 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，会议严格控制参会人数，实际参会72人。
|  |  | 妇联活动参与人数 |  |  | ≥150人 | =150人 | 5 |  | 5
|  |  | 三八表彰人数 |  |  | ≥30人 | =30人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 参会人员的出勤率 |  |  | ≥97% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 参训人员的出勤率 |  |  | ≥97% | =100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 举办培训及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 两纲工作费 |  |  | ≤2万元 | =1.4104万元 | 5 |  | 3.5
|  |  | 妇联各类活动经费 |  |  | ≤5万元 | =1.7072万元 | 5 |  | 1.71
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过两纲工作的设施，促进妇女儿童在7个领域中的达标率 |  |  | ≥85% | =85% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 向社会弘扬女性先进精神，传递正能量完成率 |  |  | ≥95% | =100% | 7.5 |  | 7.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 本轮两纲工作会议内容影响力持续时间 |  |  | 长期 | 长期 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提升社会组织服务管理能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对两纲工作的满意度 |  |  | ≥98% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 群众对妇联工作的满意度 |  |  | ≥90% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.01
项目负责人： |  | 玛依努尔·尤努斯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2955257
经 办 人： |  | 李静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18109989288