## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 人大代表工作经费项目
主管部门 |  | 喀什地区人大工委办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区人大办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.72 | 14.72 |  | 9.17 |  | 10 |  | 62.3% |  | 6.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.72 | 14.72 |  | 9.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国代表法》有关规定和人大工委年度工作安排，为进一步做好代表工作，年内组织代表参加各类培训、会议、调研等活动，不断提高代表依法履职、参政议政和提出高质量议案建议的能力，共需经费14.72万元。开展人大代表活动场次2场，参加代表出勤率90%，参加代表覆盖率90%，资金拨付及时率90%，培训费成本11.68万元，代表活动办公费成本3.04万元，不断提升人大代表素质和水平，持续提升人大代表履职尽责工作水平为有效提升，干部职工满意度90%，参加代表满意度90%。 | [5 empty] | 根据《中华人民共和国代表法》有关规定和人大工委年度工作安排，为进一步做好代表工作，年内组织代表参加各类培训、会议、调研等活动，不断提高代表依法履职、参政议政和提出高质量议案建议的能力，开展人大代表和乡镇人大主席培训一次，参加代表出勤率95%，参加代表覆盖率90%，资金拨付及时率90%，培训费成本9.17万元，不断提升人大代表素质和水平，持续提升人大代表履职尽责工作水平为有效提升，干部职工满意度90%，参加培训代表满意度95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展人大代表活动场次 |  |  | ≥2次 | =1次 | 8.33 |  | 4.17 |  | 偏差原因：因受疏附县疫情影响，原计划10月23日开展第二期培训，未能如期开展。改进措施：今后提早谋划尽早实施。
|  | 质量指标 | 参加代表出勤率 |  |  | ≥90% | =95% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 参加代表覆盖率 |  |  | ≥90% | =90% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥90% | =90% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 培训费成本 |  |  | ≤11.68万元 | =6.13万元 | 8.33 |  | 4.41 |  | 偏差原因：因受疏附县疫情影响，原计划10月23日开展第二期培训，未能如期开展。改进措施：今后提早谋划尽早实施。
|  |  | 代表活动办公费成本 |  |  | ≤3.04万元 | =3.04万元 | 8.35 |  | 8.35
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升人大代表素质和水平 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续提升人大代表履职尽责工作水平 |  |  | 有效持续 | 有效持续 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | ≥90% | =90% | 5 |  | 5
|  |  | 参加代表满意度 |  |  | ≥90% | =90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.12
项目负责人： |  | 范文盛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2527929
经 办 人： |  | 徐燕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2955223