## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 《喀什年鉴》项目
主管部门 |  | 喀什地委史志办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区史志办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 26.13 |  | 10 |  | 65.3% |  | 6.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 26.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、新疆维吾尔自治区实施《地方志工作条例办法》、喀什地区地方志事业中长期发展规划纲要（2011-2020），通过财政拨款40万元，用于《喀什年鉴》三本年鉴编纂、出版、印刷工作。此资金主要计划用于印刷费16万、委托业务费（出版、编辑、设计、制作）19.2万、差旅费2.4万、办公费0.8万、购置办公设备1.6万。 | [5 empty] | 根据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、新疆维吾尔自治区实施《地方志工作条例办法》、喀什地区地方志事业中长期发展规划纲要（2011-2020），通过财政拨款40万元，用于《喀什年鉴》三本年鉴编纂、出版、印刷工作。编纂、出版3卷;定稿字数150万字;年鉴出错率小于万分之一;收稿及时率达95%;供稿质量合格率100%;年鉴提交自治区审核及时率100%;不断促进促进社会各界更加了解喀什、认识喀什提供资料。此项目因受疫情影响，书号下达较晚，项目第三阶段印刷费转2021年实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编纂、出版 |  |  | =3卷 | =3卷 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 定稿字数 |  |  | ≥150万字 | =150万字 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 年鉴印刷数量 |  |  | =1500本 | =0本 | 6.25 |  | 0 |  | 原因：因受疫情影响，出版社书号下达时间较晚（不受控制因素）；措施：对接宣传部、出版社对样书最后审定，待审读意见出来印刷。
|  | 质量指标 | 年鉴出错率 |  |  | ≤0.01% | =0.01% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 收稿及时率 |  |  | ≥95% | =95% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 供稿质量合格率 |  |  | ≥95% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 年鉴提交自治区审核及时率 |  |  | ≥95% | =95% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 《喀什年鉴》项目成本 |  |  | ≤40万元 | =26.13万元 | 6.25 |  | 4 |  | 原因：因受疫情影响，出版社书号下达时间较晚（不受控制因素）；措施：对接宣传部、出版社对样书最后审定，待审读意见出来印刷。支付第三阶段印刷费用。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进社会各界更加了解喀什、认识喀什提供资料 |  |  | 不断促进 | 不断促进 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 出版时限 |  |  | =1年 | =1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参阅者满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88
项目负责人： |  | 张利清 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2955125
经 办 人： |  | 周亚娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2955085