## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创办《喀什工作》经费项目
主管部门 |  | 中共喀什地委政策研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共喀什地委政策研究室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.20 | 26.20 |  | 4.94 |  | 10 |  | 18.8% |  | 1.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.2 | 26.2 |  | 4.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为地委决策提供有益参考，宣传党的政策方针，向外展示喀什贯彻落实新时代党中央治疆方略以来取得的巨大成就和变化。 | [5 empty] | 根据[2020]0026号文件要求，执行本项目。包括自治区以及大多数兄弟地州都由政研室创办的面向辖区各级党组织和广大党员的综合性党刊，其中，自治区党委政研室创办了《新疆工作》，乌鲁木齐市委政研室创办了《决策参考》，为自治区党委和乌鲁木齐市委决策提供了很多有益参考。鉴定以上经验，地委政研室特提创刊《喀什工作》。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 面向社会聘用创刊能力人员数量 |  |  | ≥3人 | =0人 | 4.55 |  | 0 |  | 工作未实施，2021年实施；措施：加快项目执行进度。
|  |  | 聘用司机人员数 |  |  | ≥1人 | =1人 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 硬件采购数量 |  |  | ≥10台 | =10台 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 采购办公耗材 |  |  | ≥3批 | =0批 | 4.5 |  | 0 |  | 工作未开展实施，2021年实施。措施：加快项目执行进度。
|  | 质量指标 | 聘用覆盖率 |  |  | ≥95% | =95% | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 政府采购合格率 |  |  | ≥95% | =100% | 4.55 |  | 4.55
|  | 时效指标 | 采购及时率 |  |  | ≥95% | =100% | 4.55 |  | 4.55
|  | 成本指标 | 聘用司机人员工资 |  |  | ≤44000元 | =14079.48元 | 4.55 |  | 1.46 |  | 工作未开展实施，2021年实施。措施：加快项目执行进度。
|  |  | 聘用创刊能力人员经费 |  |  | ≤162000元 | =0元 | 4.55 |  | 0 |  | 工作未开展实施，2021年实施。措施：加快项目执行进度。
|  |  | 采购办公设备预计经费 |  |  | ≤36000元 | =35348元 | 4.55 |  | 4.47 |  | 工作未开展实施，2021年实施。措施：加快项目执行进度。
|  |  | 采购办公耗材预计经费 |  |  | ≤20000元 | =0元 | 4.55 |  | 0 |  | 工作未开展实施，2021年实施。措施：加快项目执行进度。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加强宣传喀什 |  |  | 长期有效 | 长期有效 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升喀什形象 |  |  | 长期有效 | 长期有效 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.48
项目负责人： |  | 董有华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19109981777
经 办 人： |  | 代提克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199886601