## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什地区县市、地直单位干部工作业务能力提升培训班项目
主管部门 |  | 喀什地委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 1.10 |  | 10 |  | 7.3% |  | 0.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 1.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年度计划举办县市委组织部组工干部跟班学习3期，每期3个月；地直单位组织人事干部跟班学习9期，每期1个月。每期抽调4个县市组织部组工干部分别1名、地直单位组织人事干部6名。 | [5 empty] | 2020年度计划举办县市委组织部组工干部跟班学习3期，每期3个月；地直单位组织人事干部跟班学习9期，每期1个月。每期抽调4个县市组织部组工干部分别1名、地直单位组织人事干部6名。2020年度共完成县市干部跟班学习期数1期。地直单位组织人事干部跟班学习2期，使用经费1.1万元，跟班学习干部对组织工作业务能力得到了有效提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县市干部跟班学习期数 |  |  | =3期 | =1期 | 8.33 |  | 2.92 |  | 原因：根据YQFK政策，人员不能大规模聚集，故县市干部跟班学习期数只开展1期；措施；按照YQFK政策，干部跟班学习采取线上学习方式。
|  |  | 地直单位组织人事干部跟班学习 |  |  | =9期 | =2期 | 8.35 |  | 1.85 |  | 原因：根据YQFK政策，人员不能大规模聚集，故地直单位干部跟班学习期数只开展2期；措施；按照YQFK政策，干部跟班学习采取线上学习方式。
|  | 质量指标 | 跟班学习干部出勤率 |  |  | =95% | =95% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 跟班学习干部业务完成率 |  |  | =95% | =95% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 培训班开展及时率 |  |  | =95% | =95% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 跟班学习干部食宿费用 |  |  | ≤15万元 | =1.1万元 | 8.33 |  | 0.61 |  | 原因：受YQ影响，干部培训学习班举办次数锐减，故资金未使用完毕；措施：下一年度根据实际情况采取线上培训学习方式，科学合理地制定项目资金使用方案。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升组织人事干部干事创业的能力素质 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 地直单位干部工作业务能力全面提升 |  |  | 长期有效 | 长期有效 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 跟班学习干部满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71.07
项目负责人： |  | 张凤飞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2523650
经 办 人： |  | 闫鹏飞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15609989968