- 项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年山东援疆妇女干部妇女技能提升培训项目

项目单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

主管部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会（本级）

项目负责人：依明姑丽·亚森

填报时间：2024年3月22日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在加强与山东省妇联干部学习交流，提升妇女干部履职、服务群众能力。通过该项目的实施，可使喀什地区妇女干部开阔视野，学习山东省妇联好的工作经验，进一步提升喀什地区妇女干部履职能力，同时通过组织妇女在本地开展糕点技能提升培训，对提升妇女技能，稳定就业，满足并丰富本地群众日常生活所需都在很好的促进作用。

- 2. 主要内容及实施情况

- 本项目建设主要内容：组织喀什地区妇女干部代表赴对口援疆省市开展交流学习培训及妇女糕点制作技能提升培训工作的正常开展。通过山东省对口援疆前方指挥部及山东省妇联的大力支持下，组织喀什地区妇女干部42赴山东女子学院进行时政精神、妇联维权等业务的培训，并考察当地妇女就业、维权及妇联文化建设等工作特色，进一步开阔干部工作思路，提升履职能力；组织76名城乡妇女在喀什本地举办1期76人糕点制作能力提升培训，通过15天理论联系实操培训，学员掌握了10余种糕点制作技能。

- 3.项目实施主体

喀什地区妇女联合会为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有2个科级科室及2个事业编部门，由喀什地区妇女联合会办公室具体实施。

编制人数16人，其中：行政人员编制7人、机关工勤1人、事业人员编制8人。实有在职人数14人，其中：行政在职6人、机关工勤1人、事业人员6人。退休人员8人。

- 4. 资金投入和使用情况

喀什地区妇女联合会向山东省对口援疆工作指挥部申请了山东援疆喀什地区妇女干部妇女技能提升培训项目资金56.9万元，最终核拨项目资金总数为56.9万元，为单位自有资金。

截至2023年12月31日，实际支出53.68万元，预算执行率94.34%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

组织喀什地区妇女干部42赴山东女子学院进行时政精神、妇联维权等业务的培训，并考察当地妇女就业、维权及妇联文化建设等工作特色，进一步开阔干部工作思路，提升履职能力；组织76名城乡妇女在喀什本地举办1期76人15天糕点制作能力提升培训，提升就业、创业能力。

- 2.阶段性目标

# 制定培训方案，该项目分两个阶段实施

# 第一阶段：妇女职业技能培训。经征询各县市妇联当前妇女培训意愿和培训技能种类，党组研究决定本年度举办糕点制作技能培训。通过与地区人社局联系沟通，推荐具有中级职业技能培训资质的培训学校，组织76名乡村妇女在喀什卓越职业技能培训学校开展15天的糕点制作培训。该培训采取理论加实践方式开展手把手培训，经过培训，所有学员已熟练掌握10余种糕点制作技能，坚定了就业、创业信心；

第二阶段：妇女干部能力提升培训。在山东省对口援疆前方指挥部及山东省妇联的大力支持下，喀什地区妇联组织42名妇女干部赴山东女子学院进行为期1周的学习，女子学院采用理论加实地考察的方式，为学员进行了党的二十大精神解读、《民法典》婚姻家庭篇解读、妇联基层建设工作、妇女发展与乡村振兴、妇女儿童维权工作指导、家庭和儿童工作指导及男女平等基本国策等内容，实地观摩妇女电商、传统文化、社区治理等，进一步开阔干部工作思路，提升履职能力；

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

马新华任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

依明姑丽·亚森任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

李静任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施山东援疆喀什地区妇女干部妇女技能提升培训项目提升了妇女干部履职能力水平，使乡村妇女掌握了糕点制作技能，增强了就业自信心，大部分实现了就业。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：项目决策：该项目主要通过《喀什地区妇联2023年工作要点》文件立项，项目实施符合妇女干部及妇女技能培训计划的实际情况和需求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：山东援疆拨付山东援疆喀什地区妇女干部妇女技能提升培训项目预算安排56.9万元，实际支出53.68万元，预算执行率94.34%。喀什地区妇联2023年11月至12月实施该项目，组织42名妇女干部赴山东子女学院培训，组织76名乡村妇女在本地开展糕点制作技能提升培训。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：妇女干部能力提升培训总人数（人）42人，妇女干部能力提升培训次数（批次）1次，妇女技能培训人数（人）76人，妇女技能培训次数（批次）1期。培训学员出勤率99.15%,实际完成值为100%，指标完成率为100%。

项目效益：通过实施山东援疆喀什地区妇女干部妇女技能提升培训项目提升了妇女干部履职能力水平，使乡村妇女掌握了糕点制作技能，增强了就业自信心，大部分实现了就业。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对山东援疆喀什地区妇女干部妇女技能提升培训项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.05分，绩效等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合妇联工作职责，并组织实施。围绕2023年度妇联工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地区妇联预算绩效管理工作实施办法》，编制山东援疆喀什地区妇女干部妇女技能提升培训项目工作计经费预算，经过与地区妇联党组研究，并与山东省对口援疆前方指挥部进行沟通、筛选确定经费预算计划，上机关党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.83，得分率为99.15%。

（1）资金到位率：山东省援疆资金足额拨付到位，地区妇联能够及时足额按照合同约定将专项资金支付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：山东援疆拨付该项目资金实际到位56.9万元，实际支出资金53.68万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(53.68/56.9)×100%=94.34%，得分=94.34%×3=2.83分。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，该指标扣分0.17分，得2.83分。

（3）资金使用合规性：制定了根据《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地区妇联预算绩效管理工作实施办法》，对项目资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地区妇联机关项目绩效管理制度》、《喀什地区妇联财务制度》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （5）制度执行有效性：喀什地区妇联提出经费预算支出实施方案，经过与地区妇联领导和山东援疆指挥部领导沟通后，报地区妇联研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.22分，得分率为98.27%。

- 对于“产出数量”

①妇女干部能力提升培训总人数（人），预期指标值为不少于42人，实际完成值为42人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

②妇女干部能力提升培训次数（批次），预期指标值为不少于1期，实际完成值为1期，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

③妇女技能培训人数（人），预期指标值为不少于76人，实际完成值为76人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

④妇女技能培训次数（批次），预期指标值为不少于1批次，实际完成值为1批次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

①培训学员出勤率，预期指标值为不小于97%，实际完成值为99.15%，指标完成率为102.26%，根据评分标准，得分=（1-（实际完成率-100%））*权重分值，得9.77分。

合计得9.77分。

- 对于“产出时效”：

培训完成时间，预期指标值为2023年12月31日前，实际完成值为2023年12月5日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

①妇女技能培训费，预期指标值为不高于23.84万元，实际完成值为22.698万元，指标完成率为105.03%，根据评分标准，得分=（1-（实际完成率-100%））*权重分值，得7.45分。

②妇女干部培训费，预期指标值为不高于33.06万元，实际完成值为30.98万元，指标完成率为106.71%，根据评分标准，得分=（1-（实际完成率-100%））*权重分值，得7.0分。

合计得14.45分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

提升妇女就业率，该指标预期指标值为不小于60%，实际完成值为60%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无

（3）对于“生态效益指标”：

无

（4）满意度指标分析

培训学员满意度，该指标预期指标值为不小于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

山东援疆喀什地区妇女干部妇女技能提升培训项目预算56.9万元，到位56.9万元，实际支出53.68万元，预算执行率为94.34%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为5.66%,偏出去原因：因制定培训方案时向航空公司咨询，考虑高峰期的问题，往返机票按照折扣较高的票价进行计算经费，实际支付机票，价格比制定方案的价格低；1名赴山东女子学院培训学员中出现意外疾病，未能完成培训任务；采取的措施：根据项目实际情况科学化测算项目预算，精准设置绩效目标，并在项目执行过程中实时跟进，及时调整绩效目标。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强与山东援疆指挥部单位及山东省妇联的沟通，确保项目顺利执行；二是本项目能够严格按照《山东援疆喀什地区妇女干部妇女技能提升培训项目实施方案》执行，项目执行情况较好；三是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由地区妇联领导亲自负责，分管财务领导具体负责，从项目到资金，均能很好的执行；四是是能够严格按照培训的相关管理规定开展培训工作。

（二）存在问题及原因分析

一是项目预算资金测算和规划不够科学，绩效目标设置不够精准；二是没有跟进项目进度，未及时督促项目负责人按照实施方案开展工作，导致项目前期进展较慢，未能按照绩效监控节点进度实施项目。

# 七、有关建议

1.严格按照《预算法》的规定编制部门预算，根据财政相关规定要求，加强预算的审核，结合单位履职情况，强化预算管理，合理测算并编制预算收入支出。财务与项目处室及时沟通，做到预算与执行相结合，切实提高预算的准确性和科学性。

2.项目实施前，充分做好调查论证工作，制定完善的实施方案，根据项目实施方案，科学测算项目预算并精准设置项目绩效目标。

3.跟进项目序时进度，及时督促项目负责人按照工作计划开展相关工作，加快执行进度，及时支付资金。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况