- 项目支出绩效评价报告

项目名称：民族团结创建专项工作保障项目

项目单位：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

主管部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

项目负责人：张景恒

填报时间：2024年3月17日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在民族团结进步创建工作实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施， 推动了喀什地区民族团结进步创建扩面、提质提效，教育各级党员干部职工完整准确全面把握和贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，对铸牢中华民族共同体意识，全面推动新时代党的民族工作高质量发展奠定了坚实的资金后盾。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目主要实施内容是：2023年对全地区铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步公约、知识等进行全方位大力宣传教育，开展调研指导次数不少于5次，专题培训开展不少于2次；对开展民族团结创建任务的地直单位、12县市进行调研督导、验收;对县市常态化开展民族团结进步创建工作，打造互嵌式社会结构和社区环境、主题公园印刷宣传资料、制作宣传片；民族团结一条街、文化广场等示范点进行调研督导；为提升整体业务水平，对各县（市）开展民族团结创建活动的业务骨干进行培训。该项目2023年开展调研指导次数5次，专题培训开展2次；对开展民族团结创建任务的地直单位、12县市进行调研督导、验收;对县市常态化开展民族团结进步创建工作，打造互嵌式社会结构和社区环境、主题公园印刷宣传资料、制作宣传片；民族团结一条街、文化广场等示范点进行调研督导；喀什地区民族团结进步创建工作更上一个新台阶，中华民族共同体意识不断加强，人民群众的幸福感、获得感和认同感不断增强。

- 3.项目实施主体

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有6个办公室：分别是：办公室、政策法规科、民族事务管理科、宗教事务管理科、经济发展科、朝觐事务管理办公室。

核定编制人数42人，其中：行政人员编制21人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制15人。截止2023年12月底，实有在职人数40人，

- 4. 资金投入和使用情况

该项目根据《关于下达民族团结创建专项工作保障项目预算（拨款）的通知》（喀地财发【2023】1号）文件安排下达资金127.14万元，为一般公共预算资金，最终确定项目资金总数为127.14万元。

截至2022年12月31日，实际支出87.19万元，预算执行率68.6%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 2023年对全地区铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步公约、知识等进行全方位大力宣传教育，开展调研指导次数不少于5次，专题培训开展不少于2次；对开展民族团结创建任务的地直单位、12县市进行调研督导、验收;对县市常态化开展民族团结进步创建工作，打造互嵌式社会结构和社区环境、主题公园印刷宣传资料、制作宣传片；民族团结一条街、文化广场等示范点进行调研督导；为提升整体业务水平，对各县（市）开展民族团结创建活动的业务骨干进行培训。

- 2.阶段性目标

（1）项目前期准备阶段

我局组成民族团结创建专项工作保障项目评估小组，明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求等方面的情况，以事前绩效评估结果为抓手，在项目初期立项时就着重把控成本，由项目负责人和业务科室相关人员准备项目背景依据、可行性研究报告及相关文件依据，形成项目实施方案，明确项目目标设定，细化项目总目标，并对目标值进行科学合理的测算和评估。

（2）项目执行阶段

我局对部门内部预算执行进度和项目绩效目标实现程度坚持“谁支出、谁负责”的原则，及时发现项目执行中出现的问题和偏差，做好绩效纠偏措施，保障高效按期实现绩效目标。该项目由民族科室提出项目方案，由财务室进行项目申报，经财政审核后批复预算指标，严格按时财政预算绩效项目监控时间节点做好 项目监控工作，依据专项资金管理办法准确核报项目支出，做到专款专用，督促项目负责人推进项目实施进度，依政府采购法完成项目政府采购相关事项，并组织相关人员进行项目有采购验收。

（3）项目验收和决算阶段

我局严格按照项目年初绩效目标及项目执行情况开展自我评价工作，实行绩效评价结果与预算安排“双挂钩”，客观合理对项目的实施进行全过程评价，查找项目实施过程中不足，确保以后项目顺利开展。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

- 计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

- 行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

- 历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

张泉忠任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

张景恒任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

麦麦提艾力·司马义、姑艾尔·艾尔肯任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

# （一）综合评价情况

通过实施民族团结创建专项工作保障项目，推动了喀什地区民族团结进步创建扩面、提质提效，喀什地区各级干部对铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建工作的认识进一步提高，理论水平明显提升，为进一步做好民族团结进步创建工作，顺利通过全国民族团结进步示范地区验收奠定坚实基础。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《新疆维吾尔自治区“四十五”民族团结进步模范区创建规划》、《关于创建民族团结进步示范区 铸牢中华民族共同体意识的实施意见的通知》文件立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：民族团结创建专项工作保障项目预算安排 127.14万元，实际支出87.19万元，预算执行率68.6%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：项目实施中开展调研次数5次，开展主题教育培训2次，购买办公用品及耗材5次，实现调研覆盖率100%，各项工作完成率100%，该项目达到预期目标。

项目效益：通过实施此项目，有效提升了我区民族团结进步教育和民族团结进步创建，推动各民族干部群众多层次、多方式、多形式交往交流交融，为进一步做好民族团结进步创建工作，为喀什地区顺利通过全国民族团结进步示范地区验收奠定坚实基础。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经过对民族团结创建专项工作保障项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分94.7分，绩效等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合地区民宗局职责，根据《新疆维吾尔自治区“四十五”民族团结进步模范区创建规划》、《关于创建民族团结进步示范区铸牢中华民族共同体意识的实施意见的通知》相关文件并组织实施。围绕2023年度地区民宗局工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：我局按照专项资金管理办法及资金支付审批流程申报书依据项目计划和实施进度,经过与民族科分管领导和财务分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上报党委会研究确定最终预算方案。提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：我单位根据项目实际情况制定了《民族团结创建专项工作保障项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解设置开展调研指导次数、主题培训年开展次数（次）、调研指导覆盖率、各项工作完成及时率等具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标13个，根据评分标准，指标设置合理，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：民族团结创建专项工作保障项目根据项目实施方案，经过科学论证，与项目内容匹配，通过对民族团结创建专项工作保障项目报价进行比较，项目投资额与工作任务相匹配，预算编制合理，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：该项目根据《民族团结创建专项工作保障项目实施方案》分配资金，其中：办公经费77.04万元、项目业务费50.1万元，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.1分，得分率为94%。

（1）资金到位率：民族团结创建专项工作保障项目预算资金127.14万元，实际到位资金127.14万元，资金到位率100%，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：民族团结创建专项工作保障项目实际到位资金127.14万元，截至2023年12月31日实际支出资金87.19万元，预算执行率68.6%，预算编制较为详细，根据评分标准，该指标扣0.9分，得2.1分。

（3）资金使用合规性：我单位制定了地区民宗局资金支出管理制度和预算管理制度对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：我单位制定了地区民宗局根据《新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局财务管理制度》、《新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局预算管理制度》、《新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局收支管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由民族科提出经费预算支出可行性方案，经过与单位业务分管领导沟通后，报党党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分40.6分，得分率为90%。

- 对于“产出数量”

开展调研指导次数指标，预期指标值为大于等于5次，实际完成值为5次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

主题培训年开展次数（次）指标，预期指标值为大于等于2次，实际完成值为2次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

购置办公用品、耗材批次指标，预期指标值为大于等于5次，实际完成值为5次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

调研指导覆盖率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

各项工作完成及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

购置办公用品、耗材成本指标，预期指标值为小于等于5.9万元，实际完成值为3.34万元，指标完成率为56.6%，偏差率43.4%,偏差原因：因指标设定值较高，导致该项指标未完成，改进措施：今后的工作中进一步精化目标指标，指标更加精确。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1.1分，得1.4分。

开展培训费用成本指标，预期指标值为小于等于3.6万元，实际完成值为3.6万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

调研指导业务费成本指标，预期指标值为小于等于20.36万元，实际完成值为16.33万元，指标完成率为80.2%，偏差率19.8%,偏差原因：因指标设定值较高，导致该项指标未完成，改进措施：今后的工作中进一步精化目标指标，指标更加精确。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.5分，得2分。

委托业务费成本指标，预期指标值为小于等于46.5万元，实际完成值为40.18万元，指标完成率为86.4%，偏差率13.6%,偏差原因：因指标设定值较高，导致该项指标未完成，改进措施：今后的工作中进一步精化目标指标，指标更加精确。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.3分，得2.2分。

车辆运行交通费成本指标，预期指标值为小于等于16.54万元，实际完成值为7.78万元，指标完成率为47%，偏差率53%,偏差原因：因指标设定值较高，导致该项指标未完成，改进措施：今后的工作中进一步精化目标指标，指标更加精确。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1.3分，得1.2分。

水电维修费及其他费用成本指标，预期指标值为小于等于34.24万元，实际完成值为15.96万元，指标完成率为46.6%，偏差率54.7%,偏差原因：因指标设定值较高，导致该项指标未完成，改进措施：今后的工作中进一步精化目标指标，指标更加精确。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1.2分，得1.3分。

合计得10.6分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100 %。

（1）对于“社会效益指标”：

提升民族团结意识指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无。

（3）对于“生态效益指标”：

无。

（4）满意度指标完成情况分析

对于“满意度指标：参加培训人员满意度指标，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

民族团结创建专项工作保障项目预算127.14万元，到位127.14万元，实际支出87.19万元，预算执行率为68.6%，项目绩效指标总体完成率为85.9%，偏差率为17.3%，偏差原因是：该项目成本指标设定值较高，导致该项指标未能完成，采取的措施：今后的工作中进一步精化细化目标指标，指标更加精确，减少偏差率，确保项目实施绩效目标与实施过程一致。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

喀什地区民宗局以民族团结创建专项工作保障项目资金安全运行为根本，通过开展下县调研、培训、宣传推广等民创工作，不断推动喀什地区民族团结进步创建扩面、提质提效，使喀什地区各级干部对铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建工作的认识进一步提高，理论水平明显提升，为喀什地区2023年顺利通过全国民族团结进步示范地区验收奠定坚实基础。

喀什地区民宗局按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路，把内控制度体系建设作为根本，实现了民创工作规范、有效运行，保障了资金安全。严格执行专项资金支付办法，按照项目进度支付项目资金，做到不拖欠、不挪用、不挤占专项资金。

（二）存在问题及原因分析

一是该项目由于年初成本指标值设置较高，导致项目成本指标大部分未能完成；

二是项目实施过程中民族科与财务室缺乏沟通，不能及时提供支付手续，导致项目进展缓慢；

三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

# 七、有关建议

1、加强项目指标设置精准度。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格按照实施方案设置项目指标，严格执行资金管理办法支付资金。

2、项目执行过程中，各科室应加强与财务沟通，根据项目实施方案，按照项目进度，提供完整的支付手续，确保项目支付进度。

3、加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

### 附件2：满意度调查问卷分析