**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：自治区拨付重大科普活动经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

自治区主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区科学技术厅

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月 12日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**新疆维吾尔地区喀什地区科学技术局隶属于喀什地区行政公署，坐落于喀什市解放南路260号，行政编制数18个，核定工勤人员编制2名。编制人数 37 人，其中：行政人员编制 18人，核定工勤人员编制2 人，全额拨款事业单位人员编制 17人。实有在职人数 31 人，其中：行政在职 17人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职12 人，工勤在职人数 2人。离退休人员 24 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 24 人。此外，我局还有一名在社保局领取养老金的合同制退休工人。**

**喀什地区科技局主要职能是：编制全地区民用科技发展的中长期规划和年度计划，合理配置相应的科技经费；指导、协调各有关部门和各县、市的科技体制改革工作；研究提出加强全地区科技创新体系建设的政策措施；促进科技型中小企业技术创新工作；指导全地区民办科技工作；负责农村科技示范活动；管理自治区在喀什地区实施的重大科技项目。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

自治区拨付重大科普活动经费项目计划于2018年全年实施：1、项目总金额为14万元；2、预计达到科普活动和科技竞赛开展次数12次；3、参与科普活动和科技竞赛人次3000人；4、科普知识掌握率达到100%；5、科普活动完成及时率100%；6、授课专家科普宣传及知识讲座费用7万元；7、科普资料印刷、光盘制作等费用7万元；8、运用科技知识提高生产率达到85%以上；9、通过项目的实施，预计达到具备科学素质的公民数占全体公民数的80％以上；；10、科普知识在生活生产中的应用增长率达到100％；11、科普活动参与者满意度达到95%以上。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续性项目。

**3、项目用途及范围**

为充分调动全社会贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性开展的系列科普宣传和科技知识竞赛活动。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

自治区拨付重大科普活动经费预算安排总额为14万元，其中财政资金14万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金14万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金14万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付授课专家科普宣传及知识讲座费用7万元；科普资料印刷、光盘制作等费用7万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出严格按照政府会计财务管理制度执行，制定了会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施过程中，喀什地区科学技术局建立了《喀什地区科技局财务管理制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区科技局日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

**经济性：在本项目执行过程中严格控制支出成本，预算总金额为14万元，实际支出14万元，其中：授课专家科普宣传及知识讲座费用7万元；科普资料印刷、光盘制作等费用7万元，支出未超出预算。**

**效率性：本项目按期开展科普宣传和科技知识竞赛活动，科普活动完成及时率达到****100%，参与科普活动人员科普知识的掌握率达到了100%，科技知识提高生产率达到了90%。**

**效益性：通过本项目的实施，科普知识在生活生产中的应用增长率达到了100％，科普活动参与者满意度达到了95%，激发了全民爱科学，参与科普活动的热情。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

后期将于网络活动、展览展示、互动体验、现场咨询等方式结合起来让市民更直观、深入地了解科学知识，让科普在市民中流行起来。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

在本项目的实施过程中，紧紧围绕主题，制定详细的科普活动方案，充分利用社区资源，引导广大居民从我做起，从身边做起，养成良好的生活习惯，增强公民的文明意识，环保意识。

**2、存在的问题**

宣传方式单一。

**3、建议**

建议与网络活动、展览展示、互动体验、现场咨询等方式结合起来让市民更直观、深入地了解科学知识，让科普在市民中流行起来。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解自治区拨付重大科普活动经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区自治区拨付重大科普活动经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**