**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：自然科学基金专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

自治区主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区科学技术厅

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月 12日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**新疆维吾尔地区喀什地区科学技术局隶属于喀什地区行政公署，坐落于喀什市解放南路260号，行政编制数18个，核定工勤人员编制2名。编制人数 37 人，其中：行政人员编制 18人，核定工勤人员编制2 人，全额拨款事业单位人员编制 17人。实有在职人数 31 人，其中：行政在职 17人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职12 人，工勤在职人数 2人。离退休人员 24 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 24 人。此外，我局还有一名在社保局领取养老金的合同制退休工人。**

**喀什地区科技局主要职能是：编制全地区民用科技发展的中长期规划和年度计划，合理配置相应的科技经费；研究提出加强全地区科技创新体系建设的政策措施；促进科技型中小企业技术创新工作；指导全地区民办科技工作；负责农村科技示范活动；管理自治区在喀什地区实施的重大科技项目。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

为提高科技特派员服务农民及科技创业的能力：1、培训5天；2、培训人数80人；3、授课教师人8人；4、培训合格率达到100%；5、培训场次4场；6、考察地点4处；7、项目预算总额11.42万元；8、食宿费4万元；9、授课费2万元；10、培训资料费用2万元；11、会场租用费3.42万元；12、科技创业能力水平预计提高80%以上；13、法律法规及相关政策解读覆盖率达到100%；14、知识更新的及时率达到100%；15、培训完成及时率达到100%；16、对培训内容理解率达到90%以上；17、满意度达到95%以上。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

本项目为及时对最新技术与产业发展动态进行培训与知识的更新，提高科技特派员服务农民及科技创业的能力。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

自然科学基金专项经费项目预算安排总额为11.42万元，其中财政资金11.42万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金11.42万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金11.42万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付培训人员及授课教师住宿费、伙食费4万元；授课讲师费用2万元；培训资料费用2万元；学员证制作费用及会场租用费3.42万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出严格按照政府会计财务管理制度执行，制定了会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施过程中，喀什地区科学技术局建立了《喀什地区科技局财务管理制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区科技局日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

**经济性：在本项目执行过程中严格控制支出成本，预算总金额为11.42万元，实际支出11.42万元，其中：**培训人员及授课教师食宿费4万元；讲课费2万元；培训资料费用2万元；会场租用费3.42万元。

**效率性：本项目按期在5天的培训期间内完成了培训内容，培训人员合格率达到了**100%；培训人员对培训内容的理解率达到95%以上；培训完成及时率达到了100%，保质保量完成了本次项目**。**

**效益性：通过此次培训，科技特派员服务农民及科技创业能力水平提高了85%以上；创新创业法律法规及相关政策解读在服务农民中的覆盖率达到了100%；对最新技术与产业发展动态进行培训与知识更新的及时率达到了100%；培训人员对培训内容的理解率达到了95%；参加此次培训人员的满意度达到了95%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

不断创新科技特派员工作方法和模式，统筹科技特派员服务培训行动，加快农村基层科技能力建设。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

制定详细的培训方案，把开展创新创业法律法规培训、科技特派员创新创业相关政策解读培训、市场营销技巧以及现代经营管理培训作为主要内容，与对喀什市色满乡树莓种植基地、疏附县站敏乡农副产品种植销售协会、疏勒县自治区农业科技园区等地进行现场考察相结合，进一步规范和完善培训形式和内容。

1. **存在的问题**

培训时间短，培训效果有限。

**3、建议**

完善培训机制，提升创新能力。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解自然科学基金专项经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区自然科学基金专项经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**