新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：“三区”人才支教经费项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：杨启辉

填报时间：2018 年 12月24 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局师资培训管理中心主要负责：教师、校长的培训工作，主办教师资格认定工作，做好教师继续教育工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目主要通过教师支教，到达推动教育精准扶贫，推进教师交流轮岗的效果。

2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目。

3、项目用途及范围

本项目资金用途主要用于发放教师支教补助经费及购买支教教师保险。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

“三区”人才支教经费项目预算总额为2.05万元，财政资金2.05万元，2018年实际收到预算资金2.05万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金2.05万元，预算执行率100％，项目资金主要用于支付支教教师补助经费1.906万元，购买支教教师保险费0.144万元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合喀什地区教育局相关财务管理制度，财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。地区教育局在此方面的做法是严格按照自治区分配的名额报送需求，在“三区”人才支教项目开始时先统计支教教师的到岗情况，逐月统计支教教师的考勤。资金用途主要用于发放教师支教补助经费及购买支教教师保险。

本项目不存在调整情况、检查验收程序。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局下发《关于2018-2019学年“自治区边远贫困地区农村学校人才支持计划教师专项计划”的通知》保障“三区”人才支教项目顺利的开展实施，对于支教教师的管理依托于支教学校，当地教育局负责督导协调，地区统筹安排，最后根据“三区”人才支教教师考勤进行经费的预算下发支教教师补助经费, 将更多需要的学校进行资源倾斜，让“三区”人才支教的作用发挥到最大效果。“三区”人才支教项目在实施过程中最主要的在于支教计划的准确性及支教教师的到岗与考勤，地区教育局在此方面的做法是严格按照自治区分配的名额报送需求。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

效率性：“三区”人才支教项目的完成率达到100%。

效益性：通过“三区”人才支教，大力的推进了教师队伍的建设，促进了教师队伍经验交流。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

地区将进一步加对“三区”人才支教教师的管理工作，合理配分支教教师，将更多需要的学校进行资源倾斜，让“三区”人才支教的作用发挥到最大效果，同时要更严格支教教师考勤，合理规划支教教师工作经费。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

主要经验及做法：“三区”人才支教项目在实施过程中最主要的在于支教计划的准确性及支教教师的到岗与考勤，地区教育局在此方面的做法是严格按照自治区分配的名额报送需求，在“三区”人才支教项目开始时先统计支教教师的到岗情况，逐月统计支教教师的考勤，最后再汇总。

2、存在问题：

无

3、建议：

无

（三）其他

无其他说明内容

六、项目评价工作情况

本次评价通过数据对比、抽查等方式，全面了解“三区”人才支教项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什区“三区”人才支教项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》