新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：双语教师跟班住校经费项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：杨启辉

填报时间：2018年12月 24日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局师资培训管理中心主要负责：中小学幼儿园教师的培训工作，主办教师资格认定工作，做好教师继续教育工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目主要通过强化培训，使参训教师在政治素质、教师素养，教育教学和专业发展能力等方面明显提高，为全区学前和中小学全面推进国家通用语言文字授课提供合格的师资储备。通过强化培训，使参训教师在政治素质、教师素养，教育教学和专业发展能力等方面明显提高，为全区学前和中小学全面推进国家通用语言文字授课提供合格的师资储备。中小学幼儿园教师一年制培训人数275人；中小学幼儿园教师送教下乡培训人数1895人；中小学幼儿园骨干教师培训人数304人；中小学少数民族教师培训结业率99%；进一步加强中小学幼儿园教师师资队伍建设，提升教师综合素质能力；参训教师满意率大于95%。

2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目。

3、项目用途及范围

本项目资金用途主要用于发放教师培训经费及培训结业考核。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

双语教师跟班住校经费项目预算总额为599.6万元，财政资金599.6万元，2018年实际收到预算资金597.1万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金597.1万元，预算执行率99.6％，项目资金主要用于支付教师培训费594.4万元，一年制培训项目结业考核费用2.7万元，结余2.6万元结业考核费用。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合喀什地区教育局相关财务管理制度，财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

喀什地区教育局作为项目主管部门，对2018年第二期《新疆中小学少数民族培训工程》项目全面履行监管责任：一是及时制定资金拨付预算，确保按支付专款专用；二是及时拨付资金，加强资金使用监管；三是督促并协助提高保障经费使用质量。

（二）项目管理情况分析

根据中央和自治区专项资金管理办法的要求，教育局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理专项资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为92.3%。

效率性：本项目双语教师跟班住校经费项目有结余资金，资金支付率为99.58%。

效益性：双语教师跟班住校工作全部完成，为全区学前和中小学全面推进国家通用语言文字授课提供合格的师资储备。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目绩效目标有未完成项目，双语教师跟班住校经费项目有结转资金。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

地区将进一步加强对参训教师的监管工作，使参训教师在政治素质、教师素养，教育教学和专业发展能力等方面明显提高，为全区学前和中小学全面推进国家通用语言文字授课提供合格的师资储备。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

本项目主要通过中长期强化培训和送教培训，使参训教师在政治素质、教师素养，教育教学和专业发展能力等方面明显提高，为全区学前和中小学全面推进国家通用语言文字授课提供合格的师资储备。

2、存在问题：

无

3、建议：

无

（三）其他

无其他说明内容

六、项目评价工作情况

本次评价通过数据对比、抽查等方式，全面了解本项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区少数民族教师培训今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》