新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：教育质量监测设备购置项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：韩珍

填报时间：2018 年 12 月 24 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

基础教育科的主要职责和任务是综合管理全地区基础教育工作，制定发展规划和计划。加强中小学管理，规范办学行为，推进.教育，建立健全规范办学行为、推进国语教育的有效机制。指导和检查各县市义务教育的实施和常规管理，推进义务教育均衡发展。负责基础教育各类学校课程、教材的选用、审读与管理。加强普通高中管理，开展普通高中评估工作，组织、实施普通高中学业水平考试工作。负责学校体育、卫生、艺术和国防教育，促进学生全面健康发展。管理、指导全地区学前教育、特殊教育、校外教育工作，组织开展青少年校外活动场所督查，加强特殊教育学校建设和管理。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目主要通过对地区中小学生主要学科监测，加强对学校教育教学宏观管理，不断提升国语教学。加强对教育教学宏观管理，提升国语教学。检验质量合格率100%，阅卷设备故障率100%，建设费用预算86万元，提升阅卷业务，通过考试提升学生学历，考生满意度达到98%。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

项目支出主要用于阅卷设置购置。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

中小学教育质量评价购阅卷设备项目预算安排总资金86万元，其中其他资金86万元，2018年实际收到预算资金68.4万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金68.4万元，预算执行率80%，通过政府采购，降低成本，需返还财政国库。

- 项目资金管理情况分析

本项目支出符合喀什地区教育局相关财务管理制度，财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

该项目政府招标采购，前期对项目进行评估，审定金额72.665万元，通过挂网竞争性谈判，最终确定价格为72万元，实际使用金额68.4万元，还有3.6万元保障金未支付。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年7月15日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，喀什地区教育局起草了《喀什地区2017-2018学年义务教育阶段质量监测购置安排意见》，保障项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为90%。

效率性：喀什地区按时完成设备采购安装，确保考试顺利进行。

效益性：通过考试，提升学校教育教学水平和学校管理水平，考生满意度98%以上。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目目标已完成，下一年度继续组织做好考试工作，确保考试安全。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

加强考试组织领导，牢固树立“考试无小事”的意识，加强组织纪律学习，做好考试各项管理工作，营造公平、公正的考试环境，切实维护学考的严肃性和权威性，确保考试工作顺利进行，确保考试安全、平稳、有序进行。

2、存在问题

无

3、建议

无

- （三）其他

无其他说明内容

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解中小学教育质量评价购阅卷设备项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区教育局中小学教育质量评价购阅卷设备项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》