## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年参赛自治区青少年运动会项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区体育局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 | 181.18 |  | 10 | 30.2% | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 | 181.18 |  | — | 30.2% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 参赛自治区举办2019年青少年年度比赛，为喀什地区争光。自治区年度比赛共设19个大项，我区拟参加有16个项目，共计600000元。选拔和培养优秀体育后备人才，为喀什地区争光。 |  |  |  |  | 该项目预算600万元，资金到位600万元，截止2019年11月底该项目资金执行181.18万元，项目执行率30.21%。截止2019年12月底青少年年度赛已完成篮球甲组、篮球乙组、男子柔道、女子柔道、散打、沙滩排球、足球等9个项目的比赛。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加自治区召开全疆第十四届青少年年度赛参赛项目数量（个） |  | 16 | 9 | 10 | 7 | 自治区比赛项统计方法改变
|  | 质量指标 | 青少年年度比赛名次 |  | 自治区前10名 | 8 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金按时拨付及时率（≥%） |  | 90% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 青少年运动会所需经费（万元） |  | 600 | 181.18 | 10 | 3 | 自治区比赛项目减少，，我区集训及参赛人员比原计划减少，项目支出减少
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 选拔和培养优秀体育后备人才，为喀什地区争光 |  | 逐步提升 | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 加强业余训练，增强青少年体质 |  | 长期 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意率（≥%） |  | 80% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 83