## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 自治区职业教育专项资金（免住宿费）项目
主管部门 |  |  | 喀什技师学院 |  |  | 实施单位 |  | 喀什技师学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 513.54 | 146.91 |  | 10 | 25% | 2.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 496.2 | 129.57 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 上年结转资金 |  | 17.34 | 17.34 |  | 10 | 25% | 2.5
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、严肃纪律，落实好南疆四地州学生（含建档立卡贫困学生）免住宿费人均600元补助经费，资助学生人 . 2、贫困学生资助覆盖率达到100%。 3、项目资金及时下达、资金落实覆盖率达到100%。 4、项目资金改善学校学生宿舍条件、宿舍建设等支出，有效减轻学生家庭负担，发挥资金经济效益。 |  |  |  |  | 1、该项目资金按照8276名学生人均600院标准下拨一年免住宿费项目资金，资金覆盖率达到100%，学生不收取住宿费。减轻贫困学生家庭经济负担，达到一定的效果。 2、截止到2019年项目资金支付取暖费69.81万元、物业费0.89万元、维修费32.63万元、维修材料2.51万元、购买床及床上用品8.63万元、学校学生宿舍床上用品共计10.19元，改善学生宿舍条件。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补助资助学生 |  |  | 8270 | 2067 | 8 | 2 | 原因是：学生离校后才能对宿舍进行防火处理，资金没有支付，结转资金371.55万元。改进措施纳入2020年预算，建设项目完成后，及时支付资金.
|  | 质量指标 | 享受资助资金学生覆盖率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 贫困学生享受资助资金比例（%） |  |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 25.1% | 8 | 2 | 原因是：学生离校后才能对宿舍进行防火处理，资金没有支付，结转资金371.55万元。改进措施纳入2020年预算，建设项目完成后，及时支付资金.
|  |  | 年度预算执行进度（%） |  |  | 95% | 25.1% | 8 | 2 | 原因是：学生离校后才能对宿舍进行防火处理，资金没有支付，结转资金371.55万元。改进措施纳入2020年预算，建设项目完成后，及时支付资金.
|  | 成本指标 | 资助资金人均补助标准 |  |  | 600 | 100% | 8 | 8
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善学生学习条件 |  |  | 有效改善 | 25% | 7 | 1.5 | 原因是：学生离校后才能对宿舍进行防火处理，资金没有支付，结转资金371.55万元。改进措施纳入2020年预算，建设项目完成后，及时支付资金.
[6 empty] | 1996 | 1996 | 8 | 8
|  |  | 提高中等职业学校学生入学率 |  |  | 有效提高 | 25% | 8 | 2 | 原因是：学生离校后才能对宿舍进行防火处理，资金没有支付，结转资金371.55万元。改进措施纳入2020年预算，建设项目完成后，及时支付资金.
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 中等职业学校免住宿项目资金持续年限（年） |  |  | 1 | 0.25 | 7 | 1 | 原因是：学生离校后才能对宿舍进行防火处理，资金没有支付，结转资金371.55万元。改进措施纳入2020年预算，建设项目完成后，及时支付资金.
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（≥%） |  |  | 95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建档立卡贫困家庭的满意度（≥%） |  |  | 95% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 57