## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标
主管部门 |  | 喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 76 | 42.8 |  | 10 | 56.32% | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 76 | 42.8 |  | — | 56.32% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.新剧目创作20万元 2.外请京剧艺术老师20万元 3.购买单位剧场耗材25万元 4.标准化舞蹈培训11万元 |  |  |  |  | 我团目前已支出了剧场耗材费12.8万元，请老师费用15万，培训费11万，新剧目费4万因今年反复增加了上海援疆指挥中心安排的规模比较大的《感恩援疆文化交流演出，赴上海高校文化交流演出》等活动，所以未完成该项目，并且未达到预期目标，于此同时未能产生实惠效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 外请京剧艺术老师（名） |  | 4 | 3 | 5 | 3 | 因今年反复增加了上海援疆指挥中心安排的规模比较大的《感恩援疆文化交流演出，赴上海高校文化交流演出》等活动，年初预算安排数量较多等原因所以未完成该项目，并且未达到预期目标。
|  |  | 创作新剧目数（个） |  | 5 | 1 | 2 | 0.5
|  |  | 单位剧场耗材（批） |  | 5 | 1 | 3 | 0.7
|  |  | 标准化舞蹈培训（次） |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 外请老师合格率（%） |  | 100% | 75% | 2 | 1.5
|  |  | 新剧目创作率（%） |  | 90% | 20% | 3 | 0.5
|  |  | 耗材购买率（%） |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 标准化舞蹈培训执行率（%） |  | 80% | 80% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金使用拨付率（%） |  | 100% | 80% | 3 | 1.8
|  | 成本指标 | 外请京剧艺术老师费用标准 (万元/人) |  | 5 | 15 | 5 | 3
|  |  | 标准化舞蹈培训标准(万元/次) |  | 5.5 | 11 | 5 | 5
|  |  | 新剧目创作费标准 (元/本) |  | 4 | 4 | 5 | 2
|  |  | 单位剧场耗材标准( 万元/批) |  | 5 | 12.8 | 5 | 3
| 项目效益 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高单位专业艺术平台质量 |  | 有效提升 | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续加强艺术领域，发挥单位本职作用 |  | 有效提高 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率（%） |  | 90% | 70% | 10 | 7
总分 | [6 empty] | 100 | 76