## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年图书发行项目
主管部门 |  | 喀什地委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 喀什出版社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50.00 | 49.33 |  | 10 |  | 98.66% |  | 9.87分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 |  | 50.00 | 49.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什出版社为了贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，满足基层群众想学国语找不到教材，国语教材满足不了市场需求，尤其是基层汉族干部学习维吾尔语，维吾尔族群众学习国家通用语言文字的双语教材欠缺等情况，喀什出版社在喀什地委的支持和引导下，组织编辑力量，集中精神做好充分的准备。为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，普及法律法规，2022年度前阶段拟计划出版新版图书13种。 | [5 empty] | 项目于2022年12月完成，喀什出版社为了贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，满足基层群众想学国语找不到教材，国语教材满足不了市场需求，尤其是基层汉族干部学习维吾尔语，维吾尔族群众学习国家通用语言文字的双语教材欠缺等情况，在喀什地委的支持和引导下，组织编辑力量，集中精神做好充分的准备。项目资金49.33万元主要用于13种图书的印刷费30.49万元、稿费8.21万元、6.18万元版权费、0.6万元图博会展位费、3.85万元业务工作用办公费。出版图书给社会带来了较好地的正能量作用，并且为孩子们全面地了解伟大的祖国，进行生动的国情教育和道德教育，同时助于开拓阅读的视野，增强做中国人的志气、骨气、底气。弘扬中华文化的出版不仅丰富了图书出版的内容，亦提升了图书出版的品味和价值。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书种类 |  |  | =13种 | 13种 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书稿酬字数 |  |  | >=832千字 | 947千字 | 6 |  | 6 |  | 实际支付稿酬字数比目标值多
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图书印刷质量达标率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 实际图书质量达标率100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 编校质量达标率 |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 实际质量达标率100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 图书按时出版率(%) |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 实际图书按时出版率100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷成本 |  |  | <=23450元/种 | 23450元/种 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 图书稿酬成本 |  |  | <=100元/千字 | 86.73元/千字 | 5 |  | 4.33 |  | 部分图书翻译费按80元/千字计算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 版权转让费、图博会展位费 |  |  | <=73450元 | 67800元 | 5 |  | 4.62 |  | 部分图书版权费未付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费 |  |  | <=38500元 | 38500元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 响应文化润疆 |  |  | 长期 | 长期 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 满意度实际完成100%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.82分
经办人： |  | 罗建国 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15886889866
联系人： |  | 古丽米热 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779720311