部门单位项目支出绩效评价报告

（  2022  年度）

项目名称：2022年图书发行项目

实施单位（公章）：喀什出版社

主管部门（公章）：喀什地委宣传部

项目负责人（签章）：罗建国

填报时间：2023年05月04日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，认真落实习近平总书记关于文化润疆的要求，建好主阵地、唱响主旋律、打好主动仗。坚持正确政治方向、出版导向、价值取向，把加强内容建设、提高出版品质摆在突出位置,严格落实“三审三校一通读”制度，进一步加强提高政治敏锐性，严格遵守出版管理条例，我社2022年图书发行项目计划出版13种图书。
2. 主要内容及实施情况
“2022年图书发行项目”费用共计49.33万元,其中：30.49万元支付13种图书的印刷费；8.21万元支付图书稿费；6.18万元支付图书版权费；0.6万元支付图博会展位费；3.85万元支付业务工作用办公费。出版图书给社会带来了较好地的正能量作用，并且为孩子们全面地了解伟大的祖国，进行生动的国情教育和道德教育，同时助于开拓阅读的视野，增强做中国人的志气、骨气、底气。弘扬中华文化的出版不仅丰富了图书出版的内容，亦提升了图书出版的品味和价值。
3.项目实施主体
喀什出版社为全额事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有8个办公室：办公室（党建办）、计划财务科、编务部（项目办）、审读室、编务部、少儿类图书部、出版营销部、彩印厂。
编制人数55人，其中：事业编制55人。实有在职人数51人，其中：事业在职51人。离退休人员92人，其中：事业退休92人。
4. 资金投入和使用情况
“2022年图书发行项目”【2020】16号共安排下达资金50万元，为财政拨款资金，最终确定项目资金总数为50万元。
截至2022年12月31日，实际支出49.33万元，预算执行率98.7%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
喀什出版社为了贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，满足基层群众想学国语找不到教材，国语教材满足不了市场需求，尤其是基层汉族干部学习维吾尔语，维吾尔族群众学习国家通用语言文字的双语教材欠缺等情况，喀什出版社在喀什地委的支持和引导下，组织编辑力量，集中精神做好充分的准备。为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，普及法律法规，2022年度前阶段拟计划出版新版图书13种。
2.阶段性目标
为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，我社2022年度前阶段计划出版新版图书13种。即：《很美很动听的中国童话（12种）》《喀什经典路线旅游指南——魅力喀什》等13种图书。《很美很动听的中国童话（12种）》中《很美很动听的中国童话（第三辑)》6册正在申领书号阶段；《很美很动听的中国童话（第四辑)》6册正在复审阶段；《喀什经典路线旅游指南——魅力喀什》稿件已完成，正在一级论证阶段；预计2022年10月出版发行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、因素分析法。
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（二）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
罗建国任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾尼娃尔？阿布都克力木任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
迪丽拜尔？阿布都热依木、麦尔叶姆？吐尔逊、再努尔、努尔曼古丽、张蓝蓝、阿不都克日木、西日甫？尼加提、古丽米热？巴克阿吉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分99.4分。
2022年图书发行项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 100% 19.9
项目产出 40 100% 39.5
项目效益 20 100% 20
合计 100 100% 99.4
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
2022年图书发行项目已完成项目预定的目标，已出版发行的《很美很动听的中国童话》系列13种图书给社会带来了较好地的正能量作用，并且为孩子们全面地了解伟大的祖国，进行生动的国情教育和道德教育，同时助于开拓阅读的视野，增强做中国人的志气、骨气、底气。弘扬中华文化的出版不仅丰富了图书出版的内容，亦提升了图书出版的品味和价值。通过项目实施预期有效响应文化润疆，出版图书给社会带来了较好地的正能量作用，对农牧民学习国家通用语言方面有了一定的帮助和较好的实用价值、社会价值，受到广大读者的满意。该项目最终评分99.4分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
立项依据充分性 3 100% 3
立项程序规范性 2 100% 2
绩效目标合理性 3 100% 3
绩效指标明确性 2 100% 2
预算编制科学性 5 100% 5
资金分配合理性 5 100% 5
合计 20 100% 20
（1）立项依据充分性：结合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条例》、《三审三校制度》相关要求，喀什地区财政局下发的《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》(喀地财发[2022]1号) 文件作为立项依据，喀什出版社业务科室组织实施。围绕2022年度工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据喀什地区财政局下发的《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》(喀地财发[2022]1号) 文件依据编制工作计划和经费预算，经过与各业务科室报送财务审核，分管领导审批确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：根据喀什地区财政局下发的《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》(喀地财发[2022]1号) 文件依据，结合项目资金使用范围制定了实施方案。按照2022年工作计划确定项目总体思路，设定项目绩效目标。并将数量指标和任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分质量指标和时效指标细化责任，由出版营销部负责，将成本指标落实到计划财务科，做到指标明确，责任分工清晰，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中：数量指标为图书种类、图书稿酬字数2个指标；质量指标为图书印刷质量达标率、编校质量达标率2个指标；时效指标为图书按时出版率1个指标；成本指标为印刷成本、图书稿酬成本、版权转让费图博会展位费、办公经费4个指标；社会效益指标为响应文化润疆1个指标；满意度指标为读者满意度1个指标；根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制首先按照喀什地区财政局下发的《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》(喀地财发[2022]1号)文件精神，结合学《出版管理条例》、《三审三校制度》相关要求科学论证，预算编制内容与项目内容匹配，按照项目资金用途设定工作任务，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：按照2022年工作计划列入增列选题13种图书所需要的成本测算，资金分配与实际相适应，2022图书发行项目预算金额50万元，计划出版13种图书所需要的印刷成本分配30.49万元、稿费分配8.32万元、业务工作用办公费分配3.85元、版权转让费、图博会展位费分配7.34万元，按照图书出版实际情况使用项目资金，项目资金分配与出版社的工作业务实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.9 分，得分率为99.5%。
项目过程指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
资金到位率 5 100% 5
预算执行率 5 100% 4.9
资金使用合规性 5 100% 5
管理制度健全性 2 100% 2
制度执行 3 100% 3
合计 20 100% 19.9
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，2022年应到位项目资金50万元，实际到位项目资金50万元，各业务科室按照年初预算执行项目资金，能够及时足额按照发生的经济事项将专项资金49.33万元分别拨付给服务单位或个人，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）预算执行率：项目预算金额50万元，执行金额49.33万元，其中30.49万元支付13种图书的印刷费，8.21万元支付图书稿费，6.18万元支付图书版权费，0.6万元支付图博会展位费，3.85万元支付业务工作用办公费，预算执行率98.7%，偏差原因：项目资金预算编制精准化程度不够，未充分考虑2022年图书发行项目推进情况和项目程序履行情况，整改措施:加强预算执行监管力度，加强本单位各部门预算执行过程的动态监管，及时掌握各部门预算执行过程中的支付情况。根据评分标准，该指标扣0.1分，得4.9分。
（3）资金使用合规性：喀什出版社制定了《喀什出版社财务管理制度》，严格按照项目资金的使用范围，结合年初预算编制情况执行项目资金的支付工作，对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：喀什出版社制定了《喀什出版社财务管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性： 2022图书发行项目实施是符合相关管理规定，经过党总支会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.5分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
产出数量 10 100% 10
产出质量 10 100% 10
产出时效 10 100% 10
成本情况 10 100% 9.5
合计 40 100% 39.5
（1）对于“产出数量”
图书种类指标，预期指标值为=13种，实际完成值为13种，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
图书稿酬字数指标，预期指标值为>= 832千字，实际完成值为947千字，指标完成率为113.8%，存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
图书印刷质量达标率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
编校质量达标率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
图书按时出版率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
印刷成本指标，预期指标值为<=23450元/种，实际完成值为23450元/种，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
图书稿酬成本指标，预期指标值为<=100元/千字，实际完成值为86.73元/千字，指标完成率为86.7%，偏差率为13.3%，偏差原因为部分图书翻译费按80元/千字计算，整改措施加强绩效目标的精准性，根据实际情况设置绩效目标值。根据评分标准，该指标扣0.3分，得2.2分。
版权转让费、图博会展位费指标，预期指标值为<=73450元，实际完成值为67800元，指标完成率为92.3%，偏差率为7.7%，偏差原因部分图书版权费未付，部分原版权所有者提供翻译出版的图书样书不需要付版权费，整改措施本单位切实做到“花钱必问效，无效必问责”，强化绩效管理，提高项目资金的使用效益。根据评分标准，该指标扣0.2分，得2.3分。
办公经费指标，预期指标值为<=38500元，实际完成值为38500元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得9.5分。

（四）项目效益情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.5分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
产出数量 10 100% 10
产出质量 10 100% 10
产出时效 10 100% 10
成本情况 10 100% 9.5
合计 40 100% 39.5
（1）对于“产出数量”
图书种类指标，预期指标值为=13种，实际完成值为13种，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
图书稿酬字数指标，预期指标值为>= 832千字，实际完成值为947千字，指标完成率为113.8%，存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
图书印刷质量达标率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
编校质量达标率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
图书按时出版率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
印刷成本指标，预期指标值为<=23450元/种，实际完成值为23450元/种，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
图书稿酬成本指标，预期指标值为<=100元/千字，实际完成值为86.73元/千字，指标完成率为86.7%，偏差率为13.3%，偏差原因为部分图书翻译费按80元/千字计算，整改措施加强绩效目标的精准性，根据实际情况设置绩效目标值。根据评分标准，该指标扣0.3分，得2.2分。
版权转让费、图博会展位费指标，预期指标值为<=73450元，实际完成值为67800元，指标完成率为92.3%，偏差率为7.7%，偏差原因部分图书版权费未付，部分原版权所有者提供翻译出版的图书样书不需要付版权费，整改措施本单位切实做到“花钱必问效，无效必问责”，强化绩效管理，提高项目资金的使用效益。根据评分标准，该指标扣0.2分，得2.3分。
办公经费指标，预期指标值为<=38500元，实际完成值为38500元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得9.5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2022年图书发行项目预算50万元，到位50万元，实际支出49.33万元，预算执行率为98.7%，项目绩效指标总体完成率为101.2%，偏差率为2.5%,偏差原因：项目目标设置不够精准，采取的措施：对各项指标和指标值要进一步优化、完善。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《2022图书发行项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是出版社领导重视，将项目绩效评价工作纳入日常研判工作范围，加强组织领导，本项目绩效评价工作由出版社主要领导牵头，项目分管各业务科室负责人具体负责，从项目立项、预算编制，项目资金的执行到项目效益二评价全过程执行。三是形成出版社项目执行机制，我单位计划财务科每月向出版社党总支报送项目执行进度，强化项目资金执行，加强与各业务科室的沟通，确保项目按期完成。
（二）存在问题及原因分析
项目资金预算编制精准化程度不够，未充分考虑2022年图书发行项目推进情况和项目程序履行情况。

七、有关建议

1. 加强预算执行监管力度，加强本单位各部门预算执行过程的动态监管，及时掌握各部门预算执行过程中的支付情况。
2.继续加强预算绩效管理工作，提高预算编制水平，加强预算编制审核力度，加强预算执行监管力度。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。