## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什出版社免费赠阅图书项目
主管部门 |  | 喀什地委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 喀什出版社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 56.00 | 54.40 |  | 10 |  | 97.14% |  | 9.71分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 56.00 | 54.40 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了发挥出版社社会服务功能，更好满足人民文化需求，进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，2022年第二季度计划出版22种免费赠阅图书。其中：新版20种，重印2种。22种图书印数86828册，所需要印刷成本52.07万元、托运费1.43万元、差旅费2.5万元。目前20种图书已完成“三审三校”、书号、CIP申请等工作；2种图书在印刷阶段。 | [5 empty] | 项目于2022年12月完成，项目资金主要用于52.07万元支付《肉鸡饲养管理技术》等22种图书的印刷费、1.43万元支付托运费、1万元支付发行人员差旅费。出版图书给社会带来较好地的正能量作用，进一步发扬了中华优秀传统文化和传统美德、开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书种类 |  |  | >=22种 | 22种 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书印数 |  |  | >=86858册 | 86828册 | 7 |  | 7 |  | 图书印数减少30册。改进措施：以后年度根据指标实际完成情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图书印刷质量达标率（%）） |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 实际图书印刷质量达标率100%。改进措施：以后年度根据指标实际完成情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 编校质量达标率（%） |  |  | >=95% | 100% | 6 |  | 6 |  | 实际质量达标率100%。改进措施：以后年度根据指标实际完成情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 图书按时出版率 |  |  | >=98% | 100% | 12 |  | 12 |  | 实际图书按时出版率100%。改进措施：以后年度根据指标实际完成情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷成本 |  |  | <=2.36万元/种 | 2.36万元/种 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 托运费 |  |  | <=1.43万元 | 1.43万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=2.50万元 | 1万元 | 4 |  | 1.6 |  | 疫情原因取消9月份的图博会，导致差旅费未完成。改进措施：以后年度根据指标实际完成情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 响应文化润疆 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 满意度实际完成100%。改进措施：以后年度根据指标实际完成情况设置目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.31分
经办人： |  | 罗建国 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15886889866
联系人： |  | 古丽米热 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779720311