## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算项目（喀什市体育公园）
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局
地方主管部门 |  |  | 喀什地区体育局 |  | 实施单位 | 喀什市文体广播电视和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1443.10 | 835.71 |  | 57.91%
|  |  | 其中：中央补助 | 1443.1 | 835.71 |  | 57.91%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 推动群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施有效完善，全民健身产品和服务更加丰富，供给丰富、布局合理、功能完善的建设设施网络逐步形成。 |  |  |  | 新建10万平方米集球类（足球、排球、篮球、网球等）、健身步道、儿童活动类设施等，项目的实施丰富了我区群众体育生活，扩大了我市体育场地设施有效供给，进一步落实自治区“体育强区”战略目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持全民健身设施项目数量 |  | =1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设计要求 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设验收合格率 |  | =100% | =0% | 原因：疫情影响，项目未完工，未验收。改进措施：2023年将加快施工进度，顺利实施完工。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  | =2022年12月31日 | 未达成年度指标且效果较差 | 原因：疫情影响，施工进度不佳。改进措施：2023年将加快施工进度，顺利实施完工。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制率 |  | <=100% | =100% | 原因：疫情影响，项目未完工，未验收。改进措施：2023年将加快施工进度，顺利实施完工。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区全民健身运动水平 |  | 有效提高 | 有效提高
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设场地使用年限 |  | >=10年 | =10年
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | >=95% | =95%