## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年全民健身设施补短板工程(巴楚唐王城健走步道)
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局
地方主管部门 |  |  | 喀什地区体育局 |  | 实施单位 | 喀什地区巴楚县文体广播电视和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 600.00 | 281.82 |  | 46.97%
|  |  | 其中：中央补助 | 600 | 281.82 |  | 46.97%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 增加全民健身设施数量、推动群众身边健身场地有效供给扩大；逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设色网络。 |  |  |  | 建设全民健走步道1条，达到抗震要求，中央资金拨付600万元，拨付率100%，项目开工率80%，使用年限10年，项目验收合格率95%,不产生环境污染，有效扩大群众身边健身场地供给，健身群众非常满意。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持全民健身设施项目数量 |  | =1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 |  | >=95% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 中央预算内投资支付率 |  | >=65% | =47% | 原因：疫情影响，施工进度不佳。改进措施：2023年将加快施工进度，顺利实施完工。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 |  | >=98% | =80% | 原因：疫情影响，施工进度不佳。改进措施：2023年将加快施工进度，顺利实施完工。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 健走步道建设成本 |  | <=600万元 | =281.82万元 | 原因：疫情影响，施工进度不佳。改进措施：2023年将加快施工进度，顺利实施完工。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加群众健身场地供给 |  | 有效提升 | 有效提升
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 健走步道使用年限 |  | >=10年 | =10年
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 健走群众满意度 |  | >=95% | =95%