## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2021年全面健身设施补短板工程中央基建投资预算(拨款)项目
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局
地方主管部门 |  |  | 喀什地区体育局 |  | 实施单位 | 喀什地区体育运动学校
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 106.21 | 103.06 |  | 97.03%
|  |  | 其中：中央补助 | 106.21 | 103.06 |  | 97.03%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据喀地财建（2021）68号拨入300万元用于改善我校全民健身设施短板工程事业发展所需经费支持，我校主要用于新建1个4500平米的足球场基本建设资金支出。上年结转106.21万元，用于项目尾款支出。项目的实施有效推动我校体育事业发展及群众体育健身场地的有效供给，逐步形成布局合理、功能完善的全民健身设施场所。 |  |  |  | 2021年全面健身设施补短板工程中央基建投资预算(拨款)项目，主要用于我校新建1个4500平米的足球场基本建设尾款资金支出。目前项目已完成并竣工决算，项目的实施有效推动我校体育事业发展及群众体育健身场地的有效供给，逐步形成布局合理、功能完善的全民健身设施场所。项目总体完成率100%，预算中旅97.03，偏差2.97%，偏差原因为项目结余资金，整改措施是结余资金已建议财政收回。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健身短板工程尾款数量 |  | >=1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 形成竣工决算报告 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  | <=100% | =100%
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身工程的综合利用率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全民健身工程场地使用年限 |  | >=30年 | =30年
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  | >=95% | =100%