## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目
主管部门 |  | 喀什地区体育局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区体育运动学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 200.00 | 23.34 |  | 10 |  | 11.67% |  | 1.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 200.00 | 23.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀地财教（2022）53号拨入200万元中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目主要用于我校青训运动员教练员伙食费支出、聘用教练劳务开支，青训人员装备费开支，场馆设施维修等费用及运动员参赛费用开支等，项目实施有效改善我校因经费不足 、基础设施老化，运动员训练条件差等状况，提稿运动员的满意 | [5 empty] | 2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目目前支出23.34，主要用于运动员集训费用支出（包括集训伙食费支出，专用器材采购等）。项目执行率11.7%，总体完成率28%，偏差16.3%，偏差主要原因是疫情导致人员未到位，集训工作无法开展，整改措施是来年督促训练科尽快制定合规合规的资金使用方案，并安排合理的资金支付进度，以便达到资金最大化效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体育后备人才训练人数 |  |  | <=80人 | 65人 | 6 |  | 4.88 |  | 疫情原因导致人数不足
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 |  |  | <=8人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因导致人员不到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教练员外出交流人数 |  |  | <=10人 | 0人 | 4 |  | 0 |  | 疫情原因导致人员不到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 器材及服装购买次数 |  |  | >=3次 | 1次 | 5 |  | 1.65 |  | 疫情原因导致人员不到位暂时未能采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 北体支教教师人数 |  |  | <=8人 | 2人 | 3 |  | 0.75 |  | 疫情原因导致人员不到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集训运动员补助发放次数 |  |  | 5次 | 2次 | 5 |  | 2 |  | 疫情原因导致人员不到位，训练次数不能保障
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 器材及服装政府采购率 |  |  | =100% | 50% | 2 |  | 1 |  | 疫情原因导致人员不到位暂时未能采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 器材及服装验收合格率 |  |  | =100% | 50% | 2 |  | 1 |  | 疫情原因导致人员不到位暂时未能采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | =100% | 11.7% | 1 |  | 0.12 |  | 疫情原因导致人员不到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 集训运动员伙食补助标准 |  |  | <=30元/天/人 | 30元/天/人 | 5 |  | 2.5 |  | 疫情原因导致人员不到位暂时未能采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支教教师伙食补助标准 |  |  | <=50元/人/天 | 50元/人/天 | 5 |  | 2.5 |  | 疫情原因导致人员不到位暂时未能采购
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 交流培训教师人均成本 |  |  | <=5000元/人/次 | 0元/人/次 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因导致人员不到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 外聘人员劳务人均成本 |  |  | <=5600元/人/月 | 0元/人/月 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因导致人员不到位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 器材及服装利用率 |  |  | >=95% | 5% | 10 |  | 0.53 |  | 疫情原因导致人员不到位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高后备人才输送率 |  |  | 有效提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0.1 |  | 疫情原因导致人员不到位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 |  |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0.1 |  | 疫情原因导致人员不到位，训练次数不能保障
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置目标值
总分 | [7 empty] | 100 |  | 33.30分
经办人： |  | 杨志江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779886780
联系人： |  | 徐延红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097990275