## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 女生宿舍楼建设尾款项目
主管部门 |  | 喀什地区体育局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区体育运动学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 317.28 | 136.25 |  | 10 |  | 42.94% |  | 4.29分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 317.28 | 136.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀地财教（2019）134号文件精神，拨入500万元现代职业教育提升计划专项资金用于喀什地区体育运动学校学生公寓楼新建，女生公寓楼的新建能合理解决男女学生住宿分离，提升学校服务学生的水平，现有尾款317.28需支付 | [5 empty] | 女生宿舍楼建设尾款项目目前项目支出了136.25万元，主要支付30%工程进度款132.82万元，支付50%监理费3.43万元，项目执行率42.9%，总体完成率59.1%，偏差9.9%，偏差原因由于项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 女生宿舍楼建设尾款项目个数 |  |  | =1个 | 1个 | 25 |  | 25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 42.9% | 10 |  | 4.29 |  | 项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本次工程尾款项目总成本 |  |  | <=317.28万元 | 136.25万元 | 5 |  | 2.15 |  | 项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资成本 |  |  | <=500万元 | 278.35万元 | 4 |  | 2.23 |  | 项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=5% | 5% | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共服务能力 |  |  | 有效保障 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 15 |  | 9.75 |  | 项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施综合利用率 |  |  | >=95% | 0% | 15 |  | 0 |  | 项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 |  |  | >=95% | 65% | 10 |  | 6.84 |  | 项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 55.55分
经办人： |  | 杨志江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779886780
联系人： |  | 徐延红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097990275