## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 食堂及公共活动室建设尾款项目
主管部门 |  | 喀什地区体育局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区体育运动学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 240.05 | 103.53 |  | 10 |  | 43.13% |  | 4.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 240.05 | 103.53 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀地财教（2019）72号文件精神，拨入现代职业教育质量专项资金400万元，用于喀什地区体育运动学校食堂及演艺厅建设1个，现有项目尾款240.05万元需支付 | [5 empty] | 喀什地区体育运动学校食堂及演艺厅建设尾款项目1个，目前项目执行率43.1%，支付30%工程进度款100.61万元，支付50%监理费2.52万元，支付勘察及审图费0.4万元，预算执行43.1%，总体完成率60.4%，偏差17.3%，偏差原因由于项目4月份开工建设后，项目建设主体工程已完成并已封顶，进度到达65%，8月份疫情及10-11月疫情原因造成无施工工人，项目暂时停滞无法实施，整改措施为来年督促施工方加快施工进度，以便完成项目竣工决算，让项目尽快投入使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂及公共活动室建设尾款项目个数 |  |  | =1个 | 1个 | 25 |  | 25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：疫情原因导致项目暂停实施。改进措施：及时实施项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 |  |  | =100% | 43.13% | 10 |  | 4.31 |  | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本次工程尾款项目总成本 |  |  | <=240.05万元 | 103.53万元 | 2 |  | 0.86 |  | 偏差原因：疫情原因导致项目暂停实施。改进措施：及时实施项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资成本 |  |  | <=400万元 | 223.01万元 | 1 |  | 0.56 |  | 偏差原因：疫情原因导致项目暂停实施。改进措施：及时实施项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=5% | 0% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共服务能力 |  |  | 有效保障 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9.75 |  | 偏差原因：疫情原因导致项目暂停实施。改进措施：及时实施项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施综合利用率 |  |  | >=95% | 60% | 15 |  | 9.45 |  | 偏差原因：疫情原因导致项目暂停实施。改进措施：及时实施项目。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：疫情原因导致项目暂停实施。改进措施：及时实施项目。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.24分
经办人： |  | 杨志江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779886780
联系人： |  | 徐延红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097990275