## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区行政公署 |  | 实施单位 | 喀什地区文化广播电视和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 25.00 | 25.00 |  | 100.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 25 | 25 |  | 100.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 初步建立起覆盖地、乡两级的文化和旅游志愿者服务组织，利用好新疆维吾尔自治区公共文化数字综合受理平台重点文化和旅游志愿服务平台，实现文化和旅游志愿服务的线上注册招募、服务记录、管理评价等，利用数字化手段提升文化和旅游志愿服务水平。 |  |  |  | 初步建立起覆盖地、乡两级的文化和旅游志愿者服务组织，利用好新疆维吾尔自治区公共文化数字综合受理平台重点文化和旅游志愿服务平台，实现文化和旅游志愿服务的线上注册招募、服务记录、管理评价等，利用数字化手段提升文化和旅游志愿服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者培训人数 |  | >=100人 | =0人 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助优秀志愿者人数 |  | >=6人 | =0人 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助优秀志愿者服务项目数 |  | >=2个 | =0个 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励优秀志愿者组织数 |  | >=2个 | =0个 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出合规率 |  | =100% | =100% | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  | =100% | =100% | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 培训支出成本 |  | <=15.30万元 | =0.25万元 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 补助优秀志愿者成本 |  | <=7.20万元 | =0.72万元 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 奖励优秀志愿者组织及项目成本 |  | <=2.5万元 | =0万元 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区各级文化事业和旅游产业健康发展 |  | 显著促进 | 未达成年度指标且效果较差 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设健全公共文化服务体系 |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 |  | >=90% | =0% | 受疫情影响，项目未能如期开展。改进措施：将督促项目负责人制定2023年执行方案，该项目结转至2023年执行。