## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 引客入喀项目
主管部门 |  | 喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 491.17 |  | 491.17 | 273.50 |  | 10 |  | 55.68% |  | 5.57分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 491.17 |  | 491.17 | 273.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划开设包机数65架、专列数20列进喀推进旅游业发展，进一步加大“送客进喀”力度，鼓励更多旅游企业以各种形式组织人员到喀什旅游，加快推动喀什旅游经济大发展。 | [5 empty] | 15架包机、17列专列进喀推进旅游业发展，每人每晚补助200元，促进了旅游服务业发展， 提升了喀什旅游美誉度和影响力，但受疫情影响，在喀什旅游旺季时启动了跨省旅游熔断机制，未能完成预定目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 包机数量 |  |  | >=65架 | 15架 | 10 |  | 2.3 |  | 受疫情影响，在喀什旅游旺季时启动了跨省旅游熔断机制，未能完成预定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专列数量 |  |  | >=20列 | 17列 | 10 |  | 8.5 |  | 受疫情影响，在喀什旅游旺季时启动了跨省旅游熔断机制，未能完成预定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目预期完成质量 |  |  | >=100% | 55.7% | 10 |  | 5.57 |  | 受疫情影响，在喀什旅游旺季时启动了跨省旅游熔断机制，未能完成预定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展年限 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 包机住宿标准 |  |  | =200元/人/晚 | 200元/人/晚 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专列住宿标准 |  |  | =200元/人/列 | 200元/人/列 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进旅游服务业发展 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升喀什旅游美誉度和影响力 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：实际完成值与目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据项目实际设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.94分
经办人： |  | 宋桂蓉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009988002
联系人： |  | 宋桂蓉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18009988002