## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 旅游发展项目
主管部门 |  | 喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200.00 | 186.59 |  | 10 |  | 93.30% |  | 9.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 |  | 200.00 | 186.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过举办超过3次的宣传推介活动，计划参加人数超过100人，举办天数超过5天，通过举办活动，加大推广宣传喀什旅游品牌，促进喀什地区旅游产业发展。 | [5 empty] | 举办了3次的宣传推介活动，参加人数超过100人，举办天数超过5天，通过举办活动，进一步加大推广宣传喀什旅游品牌，促进了喀什地区旅游产业发展。但受疫情影响，本年度喀什地区丝路文化胡杨节未能如期举办，绩效目标有所偏差。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | >=3次 | 3次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 |  |  | >=100人 | 100人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 |  |  | >=5天 | 5天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 景区评定验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 疆内外宣传推介成本 |  |  | <=100万元 | 186.59万元 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：受疫情影响，本年度喀什地区丝路文化胡杨节未能如期举办。改进措施：进一步加强绩效目标设置，做好项目评估和预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 胡杨节活动成本 |  |  | <=100万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：受疫情影响，本年度喀什地区丝路文化胡杨节未能如期举办。改进措施：进一步加强绩效目标设置，做好项目评估和预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升喀什地区旅游业公共服务能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：目标值与业绩值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据实际情况设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.33分
经办人： |  | 李承洋 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15022939129
联系人： |  | 董慧琦 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779883160