- 项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

项目单位：喀什地区文化馆

主管部门：喀什地区文化广播电视和旅游局

项目负责人：葛晓

填报时间：  2023  年 2 月10  日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理和保护。

- 2. 主要内容及实施情况

践行文化润疆，举办丰富多彩的群众文化活动，举办书画交流活动，努力讲好“喀什故事”。在“我们的节日”等重要节庆期间，广泛开展送春联、闹元宵、庆六一迎端午各类群众文化活动8场次，300余人次受益，开展好赴基层服务，累计在喀什市、巴楚县、叶城县、岳普湖县服务基层4期，参与组织培训3000余人次。开展喀什书法精品捐献者、非遗图片展、“豪情书金句·奋斗向未来”-庆祝党的二十大胜利召开喀什地区书法展等地区级展览4场次，已筹备完成兵地联合展览因疫情原因未开展2场次。启动“永远跟党走”新疆文化和旅游志愿服务启动仪式暨志愿者风采展演活动，发布招募公告，积极推动喀什地区文旅事业发展。

- 3.项目实施主体

喀什地区文化馆为差额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有4个办公室：办公室、非遗信息部、文艺部、美术部。

编制人数20人，其中：事业编制20人。实有在职人数20人，其中：事业在职20人。退休人员13人，其中：事业退休**人，13人 。

- 4. 资金投入和使用情况

2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目【2020】16号共安排下达资金50万元，为2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目资金，最终确定项目资金总数为50万元。

截至2022年12月31日，实际支出41.3万元，预算执行率82.6%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

我单位本年主要实施2022年关于中央、自治区补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助重点项目，履行了夯实意识形态阵地，坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，把党的温暖、党的声音、党的政策实实在在的传递到人民群众中去，让中华优秀传统文化更好地走向人民心中。在中国共产党的领导下，为全面建成社会主义现代化国家，为实现中华民族伟大复兴，团结奋斗。着力推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融的和谐局面等主要职责。

- 2.阶段性目标

积极践行文化润疆，举办丰富多彩的群众文化活动，举办书画交流活动，努力讲好“喀什故事”。我单位该项目共分为两个阶段，其中：

第一阶段：时间：2022.01月-----06月

1.开展常态化“我们节日”等重要节庆期间，广泛开展送春联、闹元宵、庆六一迎端午各类群众文化活动

2.开展好赴基层服务，累计在喀什市、巴楚县、叶城县、岳普湖县服务基层。

3.开展喀什书法精品捐献者、非遗图片展、“豪情书金句·奋斗向未来”-庆祝党的二十大胜利召开喀什地区书法展等地区级展览。

第二阶段：2022.07月------12月

1.计划在十二县市基层广场舞大赛活动。

2.启动“永远跟党走”新疆文化和旅游志愿服务启动仪式暨志愿者风采展演活动。

3.全年开展免费开馆器乐、舞蹈、美术等各类社会公益培训班。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了行业标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

喀什地区文化馆葛晓（文化馆党支部副书记）任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

喀什地区文化馆办公室主任刘丽莉（喀什地区文化馆党支部纪检委员）任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

喀什地区文化馆干部王冬梅（财务出纳）、喀什地区文化馆干部郑垫松（办公室）任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分92.17分。

2022年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 19 |
| 项目产出 | 40 | 85% | 36.97 |
| 项目效益 | 20 | 90% | 16.2 |
| 合计 | 100 | 92.17% | 92.17 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目已完成深入开展“文化润疆”工程，全面推动喀什地区群众文化事业不断取得新进步，2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，推动了夯实意识形态阵地，着力推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融的和谐局面，产生以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，把党的温暖、党的声音、党的政策实实在在的传递到人民群众中去，让中华优秀传统文化更好地走向人民心中效益。该项目最终评分92.17分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：喀什地区文化馆组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理和保护。该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据项目计划开展全年免费活动：开展常态化“我们节日”等重要节庆期间，广泛开展送春联、闹元宵、庆六一迎端午各类群众文化活动：开展好赴基层服务，累计在喀什市、巴楚县、叶城县、岳普湖县服务基层。开展喀什书法精品捐献者、非遗图片展、“豪情书金句·奋斗向未来”-庆祝党的二十大胜利召开喀什地区书法展等地区级展览。计划在十二县市基层广场舞大赛活动。启动“永远跟党走”新疆文化和旅游志愿服务启动仪式暨志愿者风采展演活动。经过与地区文化广播电视和旅游局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划：50万，上级党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：喀什地区文化馆制定了2022年全年免费开馆活动的实施方案，在“我们的节日”等重要节庆期间，广泛开展送春联、闹元宵、庆六一迎端午各类群众文化活动，开展好赴基层服务，累计在喀什市、巴楚县、叶城县、岳普湖县服务基层。开展喀什书法精品捐献者、非遗图片展、“豪情书金句·奋斗向未来”-庆祝党的二十大胜利召开喀什地区书法展等地区级展览，启动“永远跟党走”新疆文化和旅游志愿服务启动仪式暨志愿者风采展演活动。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 保障1个场馆免费开放，文化馆全年开展培训班20期，举办大型活动4次，文艺演出活动30场，举办活动覆盖全区12个县市，每周开放42个小时，去全年开放300天，每月平均支出3.48万元，取得了良好效果，着力推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融的和谐局面。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：在“我们的节日”等重要节庆期间，广泛开展送春联、闹元宵、庆六一迎端午各类群众文化活动9万，开展好赴基层服务，累计在喀什市、巴楚县、叶城县、岳普湖县服务基层8万。开展喀什书法精品捐献者、非遗图片展、“豪情书金句·奋斗向未来”-庆祝党的二十大胜利召开喀什地区书法展等地区级展览3万，启动“永远跟党走”新疆文化和旅游志愿服务启动仪式暨志愿者风采展演活动14.77万，积极推动喀什地区文旅事业发展。预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：项目资金分配与实际相适应，喀什地区文化馆，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入开展“文化润疆”工程，全面推动喀什地区群众文化事业不断取得新进步，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 80% | 4 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 19 |

（1）资金到位率：2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目预算资金位50万元，实际到位资金为50万元，到位率为100%，我单位该项目全额拨付到位，切实结合文化馆工作优势，不断夯实意识形态阵地，着力推动各民族文化广泛交往、全面交流、深度交融，开展群文免费活动，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：我单位2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目预算金额为50万元，实际支出34.77万元，资金执行率为69.5%，偏差原因：项目经费结余，因为疫情很多计划指标没有完成改进措施：积极调整年初项目计划，及时按照实际情况来开展，及时做好发票及报销，加快支出进度。根据评分标准，该指标扣1分，得4分。

（3）资金使用合规性：喀什地区文化馆制定了文化馆资金管理制度，预算项目管理制度，内部监督制度，经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：文化馆制定了绩效相关管理办法，资金管理制度，预算项目管理制度，内部监督制度，对2022年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目专项资金进行严格管理，基本做到了专款用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：喀什地区文化馆提出经费预算支出可行性方案，经过与地区文化广播电视文化和旅游局分管领导沟通后，报局党组会议研究通过，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分34分，得分率为68%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 69.7% | 6.97 |
| 合计 | 40 | 92.4% | 36.97 |

- 对于“产出数量”

保障免费开馆的数量指标，预期指标值大于等于1个，实际完成值1个，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

开展培训班数量指标，预期指标值大于等于20期，实际完成值20期，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

举办大型展览次数，预期指标值大于等于4次，实际完成值4次，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

演出活动数量，预期指标值大于等于30场，实际完成值30场，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

活动举办覆盖率，预期指标值大于等于98%，实际完成值98%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

免费开放成果考评率，预期指标值大于等于98%，实际完成值98%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

每周开放时间，预期指标值大于等于42小时，实际完成值42小时，指标完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

全年免费开放天数，预期指标值大于等于300天，实际完成值300天，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

免费开放平均每月支出，预期指标值4.16万元/月，实际完成值2.9万元/月，指标完成率69.7%，偏差原因：项目经费结余，因为疫情很多计划指标没有完成。改进措施：积极调整年初项目计划，及时按照实际情况来开展，及时做好发票及报销，加快支出进度。根据评分标准，与预期目标不一致，该指标扣分3.03分，得6.97分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

2022年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 82% | 8.2 |
| 满意度 | 10 | 80% | 8 |
| 合计 | 20 | 81% | 16.2 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

充分发挥文化馆宣传教育和社会服务阵地的作用，预期指标值效果明显，实际完成值达到年度指标，指标完成率82%，偏差原因：因为疫情很多计划指标没有完成改进措施：单位领导提升绩效监控工作认识，调整年初项目计划，加快支出进度。根据评分标准，该指标扣0.9分，得4.1分。

（2）对于“可持续影响指标”：

弘扬中华优秀传统文化，促进各民族文化交流、交往、交融，预期指标值长期，实际完成值达到年度指标，指标完成率82%，偏差原因：因为疫情很多计划指标没有完成改进措施：单位领导提升绩效监控工作认识，积极调整年初项目计划，及时按照实际情况来开展，及时做好发票及报销，加快支出进度。，根据评分标准，该指标扣0.9分，得4.1分。

实施效益指标合计得8.2分。

（3）对于“经济效益指标”：无

- 对于“生态效益指标”：无

2.满意度指标:

对于“满意度指标：服务对象对文化馆发辉职能的满意，预期指标值95%，实际完成值97.4%，指标完成，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣分2分, 得8分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2022年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目预算50万元，到位50万元，实际支出34.77万元，预算执行率为69.5%，项目绩效指标总体完成率为94%，偏差率为24.5%,偏差原因:疫情期间，很多免费开馆活动未进行，采取的措施：调整工作计划，加快项目进度，及时将发票报销资料审核进度。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

单位内专业技术人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是文化馆加强组织领导，本项目绩效评价工作，馆领导亲自挂帅，与各个部室负责人，做好年初计划，从项目计划到资金执行，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向上级地区局党组领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

一是对项目指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是单位专业技术人员缺少，下基层开展活动，带着问题去调研的意识不足，

# 七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，开展与全年免费开馆相符合的具体事宜，严格执行资金管理办法和财政资金负责人管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部室根据自己项目的特点，制定实际的工作措施，进行总结经验。

2.单位全体干部，自觉学习绩效政策法规，积极从工作的各个细节考虑，项目的评价工作，反应了单位的工作效率，和绩效意识应贯穿项目整个过程，同时影响着单位下一年项资金下拨情况。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

2022年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项符合<中国公共文化服务保障法>发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项是符合群众文化工作职责，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理和保护。要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是地区文化馆与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目无同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①根据项目计划开展全年免费活动：经过与地区文化广播电视和旅游局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划：50万，上级党委会研究确定最终预算方案，项目是按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①喀什地区文化馆制定了2022年全年免费开馆活动的实施方案，在“我们的节日”等重要节庆期间，广泛开展送春联、闹元宵、庆六一迎端午各类群众文化活动，开展好赴基层服务，累计在喀什市、巴楚县、叶城县、岳普湖县服务基层。开展喀什书法精品捐献者、非遗图片展、“豪情书金句·奋斗向未来”-庆祝党的二十大胜利召开喀什地区书法展等地区级展览，启动“永远跟党走”新疆文化和旅游志愿服务启动仪式暨志愿者风采展演活动。项目是有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①保障1个场馆免费开放，文化馆全年开展培训班20期，举办大型活动4次，文艺演出活动30场，举办活动覆盖全区12个县市，每周开放42个小时，去全年开放300天，每月平均支出3.48万元，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①喀什地区文化馆制定了文化馆资金管理制度，预算项目管理制度，内部监督制度，经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目全额拨付到位，切实结合文化馆工作优势，不断夯实意识形态阵地，着力推动各民族文化广泛交往、全面交流、深度交融，开展群文免费活动，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 在“我们的节日”等重要节庆期间，广泛开展送春联、闹元宵、庆六一迎端午各类群众文化活动20万，开展好赴基层服务，累计在喀什市、巴楚县、叶城县、岳普湖县服务基层10万。开展喀什书法精品捐献者、非遗图片展、“豪情书金句·奋斗向未来”-庆祝党的二十大胜利召开喀什地区书法展等地区级展览10万，启动“永远跟党走”新疆文化和旅游志愿服务启动仪式暨志愿者风采展演活动10万，积极推动喀什地区文旅事业发展。积极推动喀什地区文旅事业发展。预算执行率69.5%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 6.97 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①喀什地区文化馆制定了文化馆资金管理制度，预算项目管理制度，内部监督制度，经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，得1分，否则不得分；②资金的拨付是有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①文化馆制定了绩效相关管理办法，资金管理制度，预算项目管理制度，内部监督制度，对2022年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目专项资金进行严格管理，基本做到了专款用，是已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①喀什地区文化馆提出经费预算支出可行性方案，经过与地区文化广播电视文化和旅游局分管领导沟通后，报局党组会议研究通过，财务对资金的使用合法合规性进行监督，得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①保障免费开馆的数量指标，预期指标值1个，实际完成值1个，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 ②开展培训班数量指标，预期指标值20期，实际完成值20期，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 ③举办大型展览次数，预期指标值4次，实际完成值4次，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 ④演出活动数量，预期指标值30场，实际完成值30场，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 合计得10分。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | - 活动举办覆盖率，预期指标值98%，实际完成值98%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。 - 免费开放成果考评率，预期指标值98%，实际完成值98%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。质量达标率=×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | - 每周开放时间，预期指标值42小时，实际完成值42小时，指标完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 - 全年免费开放天数，预期指标值300天，实际完成值300天，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 - 合计得10分。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 免费开放平均每月支出该指标得满分（10分）预期指标值4.16万元/月，实际完成值2.9万元/月，指标完成率69.7%，项目经费结余，得6分 | 6 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | - 经济效益： “无”） - ②社会效益充分发挥文化馆宣传教育和社会服务阵地的作用：得满分（4.1分），否则不得分； ③生态效益： “无”） ④可持续影响：弘扬中华优秀传统文化，促进各民族文化交流、交往、交融得满分（4.1分），否则不得分。 | 2 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 8 |
| 合计 | 100分 |  |  | 92.17 |

附件2：满意度调查问卷