## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目
中央主管部门 |  |  | 国家博物馆
地方主管部门 |  |  | 喀什地区文化广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 喀什地区博物馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 241.00 | 240.90 |  | 99.96%
|  |  | 其中：中央补助 | 241 | 240.9 |  | 99.96%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 本项目针对喀什地区博物馆文物保存环境现状和面临的问题，依据相关规范和标准，结合文物藏品种类和材质的实际情况，考虑喀什地区博物馆的未来发展空间，遂制定可移动文物预防性保护方案，从而有效提升喀什地区博物馆馆藏文物保存环境质量与文物保护综合水平。文物的预防性保护是一项综合性的保护工程，其理念是通过有效的质量管理、监测、评估、调控干预等方式，抑制各种环境因素对文物藏品的危害，努力使文物处于一个稳定、洁净的安全保存环境中，最大限度地阻止或延缓因环境因素导致的文物藏品的物理和化学性质改变乃至最终老化，达到文物藏品长久保存的目的。 |  |  |  | 1、为馆内建立一套无线监测系统，配备一批温湿度、紫外、光照、甲醛、大气有机挥发物监测终端，实现对喀什地区博物馆全部文物库房文物保存环境质量的实时监测和准确感知。 2、为完善馆藏文物的环境调控体系，对馆内重点文物展柜进行微环境调控，增配净化调湿机，以保证文物展示微环境的“稳定、洁净”； 首先将馆内一期预防性保护项目中配置的6台净化调湿机配备到喀什历史文物陈列展厅内的5台重点展柜中，并根据调控空间变化情况再补充一台小型净化调湿机和一台大型净化调湿机设备。 3、针对博物馆库房缺少文物储藏柜架不利于馆藏珍贵文物储藏的问题，为博物馆文物库房配备一批重型横梁储藏柜、恒湿柜和恒温恒湿柜。同时，对一期项目中配置的50台多功能储藏柜进行搬迁，重新规划。 4、针对馆内展柜以及库房柜架内空气质量较差，为馆内配置一批吸附剂，用以净化展柜以及储藏柜架空气环境，保障展藏环境的洁净、稳定。 5、制定藏品与资料预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成藏品与资料保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提高馆藏文物与资料的预防性保护水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全国重点文物保护单位文物保护项目 |  | =1项 | =1项
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购文物保护设备数量 |  | =1批 | =1批
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 参观被保护文物群众人数 |  | >=10000人次 | =10000人次
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 |  | <=0.50% | =0%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 |  | <=5% | =0%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购验收合格率 |  | >=95% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | =2022年12月31日 | =2012年12月31日
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 文物保护调控系统 |  | <=15.45万元 | =15.45万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 文物柜及文物囊匣 |  | >=187.45万元 | =187.35万元 | 偏差：此项目有偏差，偏差率1%，原因，项目进度慢，效果不够明显，改进措施是加快项目进度。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 文物保存环境监测评估系统 |  | <=37.44万元 | =37.44万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 文物库房线路改造 |  | <=0.66万元 | =0.66万元
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 |  | 比上一年提升 | 比上一年提升
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 长期 | 长期
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客对重点文物保护满意度 |  | >=95% | =100%