附件2：

新疆喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护中央专项转移支付绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目

实施单位（公章）：喀什地区博物馆

主管部门（公章）：喀什地区文化广播电视和旅游局（文物局）

项目负责人（签章）：何杰

填报时间：2023年2月28日

新疆喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护2022年度

绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《关于印发<自治区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（新财预〔2018〕158号），喀什地区博物馆高度重视、严格按规范要求组织开展了2022年度馆藏文物预防性保护项目资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 绩效目标分解下达情况

- 中央下达喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

2021年10月29日财政部《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号），下达新疆文物保护资金项目，资金15248万元，用于文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等工作，加强文物保护，改善文物保护条件。

2、下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标部分指标至未设定，自治区文化和旅游厅于收到资金下达文件30日内将本年度国家文物保护资金区域绩效目标申报表报送财政部备案，具体本案目标为：

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1、自治区分解下达预算情况

2022年1月2日自治区财政厅《关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（新财教〔2021〕234号），下达喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目项目，资金241万元，用于喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目。

- 自治区分解下达绩效目标情况如下

自治区分解下达的绩效目标表

一级指标：

分别为产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标：

产出指标：①数量指标、②质量指标、③成本指标；

效益指标：①社会效益指标、②可持续影响指标；

满意度指标：服务对象满意度指标。

三级指标：

数量指标：安排运行经费的博物馆（家），指标值1

质量指标：①免费开放绩效考评率，指标值≥95%；

②陈列展示水平，指标值≥95%；

③社会教育服务水平，指标值≥95%。

成本指标：①博物馆纪念馆免费开放专项资金，指标值250万元；

②博物馆纪念馆免费开放专项资金到位率

社会效益指标：充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用，指标值为有效提升。

可持续影响指标：不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，指标值为有效提升。

服务对象满意度指标：社会公众对博物馆纪念馆服务满意度，指标值为≥95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022年度自治区下达喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目资金为241万元，资金到位241万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

截止到2022年12月31日，2022年度用于馆藏文物预防性保护项目资金241万元、共计执行241万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析。

按照《关于印发<喀什地区本纪部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（喀地才预[2018]41号）相关要求，喀什地区博物馆制定了馆藏文物预防性保护项目资金使用方案。具体的做法是：一方面要求加强馆藏文物预防性保护项目资金的管理，提高资金使用效率；另一方面严格要求按照资金用途，采取“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”方式对馆藏文物预防性保护项目进行监控，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平水平良好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障馆藏文物预防性保护项目资金支付需求，确保馆藏文物预防性保护项目顺利实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

喀什地区博物馆深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，以第三次中央新疆工作座谈会为契机，扎实推进博物馆工作。馆藏文物预防性保护项目为展厅以及库房进行设备补充和完善，针对馆内文物库房储藏环境运用多种调控手段使文物储藏保存环境达到比较“稳定、洁净”的状态，通过为博物馆配置珍贵文物储藏使用恒温恒湿储藏柜架，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升馆藏文物预防性保护的综合能力。其次对于历史文物展厅内湿度敏感型文物如织绣类衣物新增净化恒湿设备，保障展柜内文物的展陈环境的洁净、稳定。为验证展厅、库房内重点文物的展藏环境调控效果，同时便于后期对馆内环境状况的有效感知，加强馆内对于展厅、库房的环境的管控力度，形成完善的监测、调控一体化体系。241万元，执行241万元，总体目标全部达到。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

向自治区申请实施可移动文物保护项目（一般）指标，指标值为1，喀什地区博物馆实际完成1，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标。

a.安全事故发生率指标，指标值为≦0.5%，喀什地区博物馆实际0，完成率100%、偏差率0%。

b.文物损毁、违规修复发生率指标，指标值为≦0.5%，喀什地区博物馆实际0，完成率100%、偏差率0%。

c.项目按计划完成率，指标值为≥90%，喀什地区博物馆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

（4）成本指标。

a.向自治区申请实施馆藏文物预防性保护项目资金指标，指标值为241万元，喀什地区博物馆实际完成241万元，完成率100%、偏差率0%。

b.向自治区申请实施馆藏文物预防性保护项目资金到位率指标，指标值为100%，喀什地区博物馆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

向自治区申请实施馆藏文物预防性保护项目充分监测与保护展厅珍贵文物和库房文物囊匣存放将提升文物保护水平与全民文物保护意识指标，指标值为比上一年度提升，喀什地区博物馆实际比上一年度提升，完成率100%、偏差率0%。

（2）可持续影响。

向自治区申请实施馆藏文物预防性保护项目为文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化提供充分保障指标，指标值为有效提升，喀什地区博物馆实际完成有效提升，完成率100%、偏差率0%。

3、满意度指标完成情况分析。

向自治区申请实施馆藏文物预防性保护项目社会公众对纹保存状况满意度指标，指标值为≥90%，喀什地区博物馆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目资金经过自评，按照财政厅设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏离情况。

- 下一步改进措施，

a.项目实施过程中存在不足

温湿度调控摆放未能严格区分不同质地、柜架囊匣存在预估数量和尺寸不准确。

b.下一步工作实施改进措施

根据自身特点、条件，运用现代信息技术，开展系统摸底和展陈优化，将按照质地分区和小展柜进行统一调整，同时理清不同质地文物数量，统筹安排，合理调配，为将新疆四史讲清楚、讲明白，坚决铸牢中华民族共同体意识提供实物保障。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）若项目完成的很好，建议按照如下描述：

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度喀什地区博物馆馆藏文物预防性保护项目资金绩效自评价得分为98分，其中：预算执行10分、产出指标48分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2、自评价中发现温湿度调控摆放未能严格区分不同质地、柜架囊匣存在预估数量和尺寸不准确问题,针对问题按照质地分区和小展柜进行统一调整，同时理清不同质地文物数量，统筹安排，合理调配等方法。

3、评价结果将在喀什地区博物馆文博公众号进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表