## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（设备购置）项目
主管部门 |  | 喀什地区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什第二中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200.00 | 111.07 |  | 10 |  | 55.53% |  | 5.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 |  | 200.00 | 111.07 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、改善我校教育教学环境2、更新学生硬件设施3、为正常开展教育教学活动提供物质基础4、提升教育教学质量。 | [5 empty] | 项目结束时间为2022年12月31日，该项目为我校东城校区购置饮水设备、节能灯82万元，购置打印机、计算机等23.07万元，购置篮球教具6万元，改善我校教育教学环境、更新学校硬件设施、为正常开展教育教学活动提供物质基础，助力我校提升教育教学质量。让教师和学生及家长满意度都达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障校区个数 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建或扩建工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置篮球、教具等教育教学用具金额 |  |  | =6万元 | 6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置计算机、打印机等办公设备金额 |  |  | =112万元 | 23.07万元 | 5 |  | 1.03 |  | 偏差原因：因2022年10月11月疫情影响，部分设备未及时运输到我单位，未能验收，不能支付款项。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置饮水设备、节能灯等专用设备金额 |  |  | =82万元 | 82万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  |  | 有效加强 | 有效加强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我校东城校区教育教学能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校硬件设施满足学生学习所需 |  |  | 持续满足 | 持续满足 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和家长对项目的综合满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：学生和家长对项目的综合满意度实际完成值为100%；改进措施：合理设置绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：师生教师满意度实际完成值为100%；改进措施：合理设置绩效目标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.58分
经办人： |  | 苏丹 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18197609222
联系人： |  | 俞联祯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15769395860