## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年干部人才人才援疆（学科带头人、名师培养）援疆资金项目
主管部门 |  | 喀什地区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什第二中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 |  | 40.00 | 5.00 |  | 10 |  | 12.50% |  | 1.25分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 40.00 |  | 40.00 | 5.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过邀请区内外专家人才开展长期合作和培养帮带，使一批本地学科骨干培养对象的职业精神、教学理念、实施新课程的能力等得到提升。建设以名师名校为专家导师、本校骨干为成员的学科带头人、名师培养工作室，整合校内外资源，开展10期讲座，带培各学科骨干50名。专家团队支持30万，课题研究5万，本地名师培养5万。 | [5 empty] | 截止2022年12月底，本项目因寒暑假疫情原因2022年很多培训讲座无法组织，培训讲座举行了0次。只完成了本地名师培养网络课程费用5万。使教师教育教学质量得到部分提升。让教师满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展讲座次数 |  |  | >=10次 | 0次 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 带培各学科骨干人数 |  |  | >=50人 | 0人 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教学质量提升度 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 拨付及时性 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专家团队支持费用成本 |  |  | <=30万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 课题研究费成本 |  |  | <=5万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本地名师培养费成本 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 8 |  | 8 |  | 2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学水平有效提升 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  | 2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学质量提升 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  | 2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：2022年下半年因为疫情原因无法组织人员，无法开展。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 56.25分
经办人： |  | 左志广 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579306789
联系人： |  | 纪中玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18299661297