## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 营养膳食补助项目
主管部门 |  | 喀什地区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什第二中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.81 |  | 105.81 | 64.37 |  | 10 |  | 60.84% |  | 6.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.81 |  | 105.81 | 64.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.补助义务教育阶段学生人数≥1058人；2.营养餐补助天数=200天；3.营养餐补助覆盖率100%；4.营养餐拨付及时率100%；5.营养餐补助标准=5元/生/天；6.有效减轻义务教育阶段学生家庭负担；7.有效改善学生伙食结构，提高学生身体素质。 | [5 empty] | 本项目让我校义务教育段学生1058人每吃到天5元的营养餐，保证学生健康成长，拉近学校与家庭的距离，减轻学生家长的负担，并有效促进学生良好学风的形成，让学生和教师满意度达到95%以上。由于疫情原因，导致营养膳食补助项目资金未完全执行完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助义务教育阶段学生数 |  |  | >=1058人 | 1058人 | 10 |  | 6.1 |  | 完成率为预算执行率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助天数 |  |  | =200天 | 116天 | 10 |  | 5.8 |  | 完成率为预算执行率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 营养餐补助覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 营养餐资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 营养餐补助标准 |  |  | =5元/生/天 | 5元/生/天 | 10 |  | 6.1 |  | 完成率为预算执行率
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻义务教育学生家庭负担 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学生伙食，改善营养摄入结构 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：学生满意度实际完成值为100%；改进措施：合理设置绩效目标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.08分
经办人： |  | 黄军舰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579076082
联系人： |  | 杨洁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18609982459