## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 文化保护传承利用工程（“三区三州”广电融合提升工程）项目
中央主管部门 |  |  | 国家广播电视总局
地方主管部门 |  |  | 喀什广播电视台 |  | 实施单位 | 喀什广播电视台
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1000.00 | 494.87 |  | 49.49%
|  |  | 其中：中央补助 | 1000 | 494.87 |  | 49.49%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 积极响应中央提出的推进媒体深度融合发展的总体要求，认真落实总局提出的加大“三区三州”欠发达地区广播电视基础设施建设投入等相关要求。加速推进喀什地区广播电视公共服务基础设施改善升级，通过运用新技术、新手段，突破传统工作模式，对现行业务流程进行优化与完善，形成高效率、现代化和标准化的、面向流程的广播电视融合媒体数字化智能化平台，基于全新架设的安全、成熟、可靠、开放的基础架构，形成“采、编、播、存、管”一体化流程，最终实现“数字化、网络化、集成化、自动化”的建设目标。 |  |  |  | 完成项目可研、保证当年开工，完成公开招标。执行率达50%。因此项目为跨年度建设，2022年至今项目建设已完成招投标，签订合同，已预付50%项目款，项目设备货物已到货50%，剩余部分正催促厂家加快货物配送，已根据合同对配送的货物对照验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 |  | =1个 | =1个 | 此项目为跨年度建设，2022年至今项目建设已完成招投标，签订合同，已预付50%项目款，项目设备货物已到货50%，剩余部分正催促厂家加快货物配送，已根据合同对配送的货物对照验收。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设广播电视系统数量 |  | =3套 | =1.5套
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 |  | =100% | =50%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本 |  | <=975万元 | =484.87万元 | 由于疫情防控原因，厂家未能按照规定时间发货，项目可研设计成本未按计划实施，现在已经和厂家沟通加快发货进度。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目可研设计成本 |  | <=25万元 | =10万元 | 由于疫情防控原因，厂家未能按照规定时间发货，项目可研设计成本未按计划实施，现在已经和厂家沟通加快发货进度。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视基础设施条件提升 |  | 显著提升 | 显著提升
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 |  | =3年 | =3年
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 建设单位满意度 |  | =100% | =100%