## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2022年喀什地区科技计划项目
中央主管部门 |  |  | 国家科技部
地方主管部门 |  |  | 地区科技局 |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 0.50 | 0.00 |  | 0.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 0.5 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 筛选可能导致HIV（+）MSM人群慢性感染和免疫功能障碍的关键代谢产物，检测D-乳酸和肠型脂肪酸结合蛋白（I-FABP）评价MSM人群肠道黏膜损伤，为进一步完善HIV感染引起肠道损伤机制以及肠道微生态相关的治疗方法用于艾滋病的预防和治疗提供数据支撑。 |  |  |  | 该项目目前已完成前期准备工作，进行相关数据收集。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 委托检测服务 |  | >=1次 | =0次 | 未完成原因：该项目为跨年项目，原计划2023年12月执行完毕，因该项目为科学研究类项目，前期需要大量数据收集和分析，因此目前已完成前期数据收集工作，后期论文编写正在进行中。改进措施：加快数据分析及结论分析，加快项目执行进度。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 检测服务合格率 |  | =100% | =0% | 未完成原因：该项目为跨年项目，原计划2023年12月执行完毕，因该项目为科学研究类项目，前期需要大量数据收集和分析，因此目前已完成前期数据收集工作，后期论文编写正在进行中。改进措施：加快数据分析及结论分析，加快项目执行进度。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  | =2023年12月25日 | =2022年12月31日 | 未完成原因：该项目为跨年项目，原计划2023年12月执行完毕，因该项目为科学研究类项目，前期需要大量数据收集和分析，因此目前已完成前期数据收集工作，后期论文编写正在进行中。改进措施：加快数据分析及结论分析，加快项目执行进度。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | =0% | 未完成原因：该项目为跨年项目，原计划2023年12月执行完毕，因该项目为科学研究类项目，前期需要大量数据收集和分析，因此目前已完成前期数据收集工作，后期论文编写正在进行中。改进措施：加快数据分析及结论分析，加快项目执行进度。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 委托检测服务费 |  | <=0.50万元 | =0万元 | 未完成原因：该项目为跨年项目，原计划2023年12月执行完毕，因该项目为科学研究类项目，前期需要大量数据收集和分析，因此目前已完成前期数据收集工作，后期论文编写正在进行中。改进措施：加快数据分析及结论分析，加快项目执行进度。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究团队老师研究水平能力 |  | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 未完成原因：该项目为跨年项目，原计划2023年12月执行完毕，因该项目为科学研究类项目，前期需要大量数据收集和分析，因此目前已完成前期数据收集工作，后期论文编写正在进行中。改进措施：加快数据分析及结论分析，加快项目执行进度。
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病防治专业机构 |  | 有效推广 | 未达成年度指标且效果较差 | 未完成原因：该项目为跨年项目，原计划2023年12月执行完毕，因该项目为科学研究类项目，前期需要大量数据收集和分析，因此目前已完成前期数据收集工作，后期论文编写正在进行中。改进措施：加快数据分析及结论分析，加快项目执行进度。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与课题研究教师满意度 |  | >=95% | =0% | 未完成原因：该项目为跨年项目，原计划2023年12月执行完毕，因该项目为科学研究类项目，前期需要大量数据收集和分析，因此目前已完成前期数据收集工作，后期论文编写正在进行中。改进措施：加快数据分析及结论分析，加快项目执行进度。