## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年学生资助补助直达（第二批本专科国家助学金）资金项目
主管部门 |  | 喀什地区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 205.50 |  | 205.50 | 202.93 |  | 10 |  | 98.75% |  | 9.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.50 |  | 205.50 | 202.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年学生资助补助直达资金（高职国家助学金）项目主要发放给高职家庭困难且学习、品德优异的学生，以减轻高职学生家庭经济负担，激发学生学习兴趣，激励优秀学生，并为社会培养优质人才。 | [5 empty] | 本项目主要用于高职学生补助，受助学生人数为54人，部分学生疫情期间无法办理银行卡，导致资金未执行完，2022年度我院高职学生助学金除个别未办卡的学生均已发放到位，结余资金用于2023年度补发高职学生助学金。有效改善创设各族青少年学生在学校生活、成长学习的良好条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受助学生人数 |  |  | >=62人 | 54人 | 10 |  | 8.71 |  | 未完成原因：2022年因疫情特殊情况的影响，造成学生无法外出办理银行卡，致使助学金打卡失败；改进措施：在下一年度提前让学生办理银行卡，保证助学金及时准确发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 应受助学生覆盖率 |  |  | =100% | 87.1% | 10 |  | 8.71 |  | 未完成原因：2022年因疫情特殊情况的影响，造成学生无法外出办理银行卡，致使助学金打卡失败；改进措施：在下一年度提前让学生办理银行卡，保证助学金及时准确发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金按规定及时发放率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 助学金补助标准 |  |  | =3300元/生均/年 | 3300元/生均/年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会发展储备优秀人才率 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻南疆四地州学生家庭经济负担 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 创设各族青少年学生在学校生活、成长学习的良好条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.30分
经办人： |  | 马奕慧 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18196830018
联系人： |  | 杜南希 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2511611