## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金（高职院校生均拨款奖补）项目
主管部门 |  | 喀什地区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 518.00 |  | 518.00 | 20.19 |  | 10 |  | 3.90% |  | 0.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 518.00 |  | 518.00 | 20.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金（高职院校生均拨款奖补）项目分为两个项目内容，其中18万元用于学院“1+X”项目建设，用于落实职业教育改革发展措施，改善学院办学条件和水平提升学生及教师专业素养，提高学院人才培养水平；500万元用于完成喀什职业技术学院3号浴室主体框架建设，解决学生洗浴场地紧缺的问题，为学生创造更加良好的学习生活环境。 | [5 empty] | 该项目分为两部分500万用于学院3号浴室建设，由于3号浴室预算资金不足无法立项，后对浴室设计进行修改，截止年底该项目已重新进行设计并进行可行性研究；18万用于“1+X”建设，该项目所有线上培训及考试均已完成，后因疫情影响，师生外出培训费用未执行完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “1+X”项目涉及专业 |  |  | >=4个 | 4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建学生浴室 |  |  | =1个 | 0个 | 4 |  | 0 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教师素质培训合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目主体完成率 |  |  | >=90% | 0% | 4 |  | 0 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 4 |  | 0 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期支付率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生浴室建设成本 |  |  | <=500万元 | 8.4万元 | 5 |  | 0.08 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生差旅费补助 |  |  | <=0.72万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学生考试费成本 |  |  | <=8.22万元 | 8.22万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 教师培训费成本 |  |  | <=7.06万元 | 3.57万元 | 5 |  | 2.53 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购成本 |  |  | <=2万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 职业院校教师队伍建设情况 |  |  | 不断改善提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0.58 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施1+X证书试点工作，提高职业教育的积极性 |  |  | 明显提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0.58 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 未完成原因：3号浴室部分因前期预算不足无法立项，致使后期修改项目设计，造成项目执行缓慢；“1+X”部分因疫情影响，大部分外出培训费及差旅费无法实施；改进措施：3号浴室建设部分，应当按照预算要求及时修改设计，尽快推进项目落实；“1+X”项目需根据现实情况，及时修改项目执行方案，保证项目推进。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 29.16分
经办人： |  | 张登锐、杨明德 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997638222、13779737207
联系人： |  | 杜南希 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2511611