## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 医学系综合实训楼项目
中央主管部门 |  |  | 自治区教育厅
地方主管部门 |  |  | 地区教育局 |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1050.14 | 1050.14 |  | 100.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 1050.14 | 1050.14 |  | 100.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 医学系综合实训楼项目用于在喀什职业技术学院医学系校区建设综合实训楼一栋，项目经费为支付50%工程款，50%设计费及监理费。该项目的建成为医学系提供了实训场所，提升学院办学条件和办学水平，同时提升学院教师和学生的实践能力，为学院培养更多的医护人员奠定硬件基础。 |  |  |  | 该项目已执行完毕，目前已完成医学系综合实训楼主体建设，为学院今后医学类专业提供实训场所，提升学院办学条件和办学水平，同时提升学院教师和学生的实践能力，为学院培养更多的医护人员奠定硬件基。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  | =1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 |  | =10321.34平方米 | =10321.34平方米
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | =0% | 未完成原因：该项目由于仅支付医学系综合实训楼主体，无法投入使用，后期附属工程未建设，因此造成该项目效益指标完成率低；改进措施：加快附属工程建设，尽快将此项目投入使用。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | >=95% | =95%
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程款 |  | =1008.64万元 | =1008.64万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 设计费 |  | =22.50万元 | =22.5万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 监理费 |  | =19万元 | =19万元
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校实训教学水平 |  | 明显提升 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 未完成原因：该项目由于仅支付医学系综合实训楼主体，无法投入使用，后期附属工程未建设，因此造成该项目效益指标完成率低；改进措施：加快附属工程建设，尽快将此项目投入使用。 | 完成率 | 得分
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | >=4252 | 0 | 未完成原因：该项目由于仅支付医学系综合实训楼主体，无法投入使用，后期附属工程未建设，因此造成该项目效益指标完成率低；改进措施：加快附属工程建设，尽快将此项目投入使用。 | 0 | 0
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实训基地建设项目对学校人才教育培养发展提升比例 |  | 长期 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 未完成原因：该项目由于仅支付医学系综合实训楼主体，无法投入使用，后期附属工程未建设，因此造成该项目效益指标完成率低；改进措施：加快附属工程建设，尽快将此项目投入使用。
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  | >=80% | =0% | 未完成原因：该项目由于仅支付医学系综合实训楼主体，无法投入使用，后期附属工程未建设，因此造成该项目效益指标完成率低；改进措施：加快附属工程建设，尽快将此项目投入使用。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  | >=95% | =0% | 未完成原因：该项目由于仅支付医学系综合实训楼主体，无法投入使用，后期附属工程未建设，因此造成该项目效益指标完成率低；改进措施：加快附属工程建设，尽快将此项目投入使用。