## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 喀什职业技术学院旅游商贸实训楼、喀什职业技术学院艺术人文实训楼建设项目
中央主管部门 |  |  | 自治区教育厅
地方主管部门 |  |  | 地区教育局 |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2000.00 | 2000.00 |  | 100.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 2000 | 2000 |  | 100.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 喀什职业技术学院旅游商贸实训楼，用于30个实训室主体工程的建设，该项目建设以提升我院学校实训教学水平，提高我院人才教育培养发展提升比例，为社会培养优质工科人才；喀什职业技术学院艺术人文实训楼建设项目用于建设艺术人文实训楼主体，该项目建设以提升我院学校实训教学水平，提高我院人才教育培养发展提升比例，为社会培养优质艺术人才。本项目总投资6000万元，本次债券资金投入2000万元，共同完成两栋实训楼的建设。 |  |  |  | 该债券资金已执行完毕，用于建设喀什职业技术学院旅游商贸实训楼和艺术人文楼，两栋实训楼主体，该项目的实施提升我院学校实训教学水平，提高我院人才教育培养发展提升比例，为社会培养优质工科人才奠定基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  | =2个 | =2个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游商贸楼建设工程量 |  | =12023.34平方米 | =12023.34平方米
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 艺术人文楼建设工程量 |  | =8000平方米 | =8000平方米
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | =0% | 未完成原因：该项目为两栋实训楼主体建设第一笔债券资金，同时该项目由于疫情的影响，造成部分外墙建设和内饰未完成；改进措施：在下一年度，加快项目的实施，保证项目尽快投入使用。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  | =2022年12月25日 | 2022年9月16日
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 旅游商贸楼成本 |  | <=1213.24万元 | =1213.24万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 艺术人文楼成本 |  | <=786.76万元 | =786.76万元
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校实训教学水平 |  | 明显提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 未完成原因：该项目为两栋实训楼主体建设第一笔债券资金，同时该项目由于疫情的影响，造成部分外墙建设和内饰未完成；改进措施：在下一年度，加快项目的实施，保证项目尽快投入使用。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生文化艺术生活 |  | 明显丰富 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 未完成原因：该项目为两栋实训楼主体建设第一笔债券资金，同时该项目由于疫情的影响，造成部分外墙建设和内饰未完成；改进措施：在下一年度，加快项目的实施，保证项目尽快投入使用。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | >=3695人 | =3695人
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑物使用年限 |  | >=50年 | =50年 | 未完成原因：该项目为两栋实训楼主体建设第一笔债券资金，同时该项目由于疫情的影响，造成部分外墙建设和内饰未完成；改进措施：在下一年度，加快项目的实施，保证项目尽快投入使用。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  | >=95% | =0% | 未完成原因：该项目为两栋实训楼主体建设第一笔债券资金，同时该项目由于疫情的影响，造成部分外墙建设和内饰未完成；改进措施：在下一年度，加快项目的实施，保证项目尽快投入使用。