## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 学生食堂建设项目
主管部门 |  | 喀什地区教育局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 115.26 |  | 115.26 | 85.91 |  | 10 |  | 74.54% |  | 7.45分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 115.26 |  | 115.26 | 85.91 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学生食堂建设项目用于改善学院办学条件和水平，落实职业教育改革发展措施，支付学院建设第四食堂相关尾款。该项目保证学院第四食堂整体建成完毕并投入使用，解决学生吃饭场地紧缺的问题，为学院学生创造更加良好的学习生活环境。 | [5 empty] | 该项目已执行完毕，保证了学院第四食堂整体建成完毕并投入使用，食堂尾款数量5笔，建设工程数量1个，解决学生吃饭场地紧缺的问题，为学院学生创造更加良好的学习生活环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂尾款数量 |  |  | =5笔 | 5笔 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改善、扩建校舍质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 食堂投入使用时间 |  |  | =2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 主工程尾款 |  |  | =37.38万元 | 8.03万元 | 5 |  | 1.07 |  | 未完成原因：项目审计造成资金结余；改进措施：精准项目预算，减少项目结余。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 附属工程款 |  |  | =61.06万元 | 61.06万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设计费尾款 |  |  | =6.94万元 | 6.94万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监理费尾款 |  |  | <=7.38万元 | 7.38万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水土保持费尾款 |  |  | <=2.50万元 | 2.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生就餐环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 食堂使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.52分
经办人： |  | 张登锐 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997638222
联系人： |  | 杜南希 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2511611