## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 小组结构特征对儿童合作学习的影响及其认知神经机制：基于群体脑扫描的研究项目
中央主管部门 |  |  | 国家科技部
地方主管部门 |  |  | 地区科技局 |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 7.00 | 5.50 |  | 78.57%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 7 | 5.5 |  | 78.57%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 基于机器学习的方法分析同伴互动情境下儿童合作学习的互动性行为-认知-神经三维指标（行为表现、合作质量、具身表现和神经机制等）。 构建儿童合作学习的多模态评估方法。本年度项目主要进行前期资料收集和相应设备采购，以保证下一年度项目稳定执行，科研成果真实有效。该项目实施期限为两年，共投资7万元。项目本年度计划投资5万元，内容：采购研究设备3台，最高成本2万元；研究论文不少于1篇，最高成本1.5万元；购买实验耗材1批，最高成本0.3万元；购买被试奖品1批，最高成本0.5万元；专家咨询5次，最高成本0.7万元。 |  |  |  | 该项目
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 研究设备采购 |  | =3台 | =3台
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 研究论文 |  | >=1篇 | =1篇
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买实验耗材 |  | =1批 | =1批
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 被试奖品 |  | =1批 | =1批
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务及专家咨询数 |  | =5次 | =2次 | 未完成原因：由于疫情影响该项目部分内容无法执行，造成资金未执行完毕；改进措施：准备项目执行备用方案，同时在遇到特殊情况时尽量改变服务购买方式，采取线上服务等方式，来保证项目的执行情况。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 参与会议及数据处理代理服务
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  | 2022年12月20日 | =2022年12月20日
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 研究设备采购成本 |  | <=2万元 | =2万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 研究论文版面费 |  | <=1.50万元 | =1.36万元 | 未完成原因：由于疫情影响该项目部分内容无法执行，造成资金未执行完毕；改进措施：准备项目执行备用方案，同时在遇到特殊情况时尽量改变服务购买方式，采取线上服务等方式，来保证项目的执行情况。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 实验耗材采购费 |  | =0.30万元 | =0.3万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 被试参与实验费用支出 |  | <=0.50万元 | =0.4955万元 | 未完成原因：由于疫情影响该项目部分内容无法执行，造成资金未执行完毕；改进措施：准备项目执行备用方案，同时在遇到特殊情况时尽量改变服务购买方式，采取线上服务等方式，来保证项目的执行情况。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务及专家咨询费 |  | <=1.4万元 | =1.35万元 | 未完成原因：由于疫情影响该项目部分内容无法执行，造成资金未执行完毕；改进措施：准备项目执行备用方案，同时在遇到特殊情况时尽量改变服务购买方式，采取线上服务等方式，来保证项目的执行情况。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 参与会议及数据处理代理服务费
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 南疆地区小学阶段课程教学的质量 |  | 有效提升 | 有效提升
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究群体至幼儿园和中学 |  | 有效指标 | 有效指标
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  | >=95% | =95%
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  | >=95% | =95%