## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 山东援疆职业类学校教学质量提升项目
中央主管部门 |  |  | 国家财政厅
地方主管部门 |  |  | 山东前方指挥部 |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 102.74 | 89.04 |  | 86.67%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 102.74 | 89.04 |  | 86.67%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 该项目用于拍摄6-8门学院专业课课程视频，农耕文化展示厅建设；生科系专业建设；办公用品采购。该项目的实施提升我院教学水平，为我院培养社会人才奠定基础。 |  |  |  | 该项目目前已完成学院高职6个专业相关视频拍摄，建设农耕文化馆，结余资金为项目验收后支付的尾款，生科系专业建设项目也已执行完毕，该项目的实施提升我院教学水平，为我院培养社会人才奠定基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 |  | >=4个 | =3个 | 未执行完毕原因：办公设备购置项目因疫情影响，设备无法送货，因而导致资金未支出，生科系专业建设项目及专业视频拍摄项目为结余资金，农耕文化管因疫情影响未验收，带验收完毕后进行支付；改进措施：一是精准预算，减少资金结余，二是加快项目验收及执行，保证项目落实到位。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及课程数量 |  | >=6门 | =6门
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  | =100% | =86.67% | 未执行完毕原因：办公设备购置项目因疫情影响，设备无法送货，因而导致资金未支出，生科系专业建设项目及专业视频拍摄项目为结余资金，农耕文化管因疫情影响未验收，带验收完毕后进行支付；改进措施：一是精准预算，减少资金结余，二是加快项目验收及执行，保证项目落实到位。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 视频拍摄成本 |  | <=50万元 | =48.79万元 | 未执行完毕原因：办公设备购置项目因疫情影响，设备无法送货，因而导致资金未支出，生科系专业建设项目及专业视频拍摄项目为结余资金，农耕文化管因疫情影响未验收，带验收完毕后进行支付；改进措施：一是精准预算，减少资金结余，二是加快项目验收及执行，保证项目落实到位。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 农耕文化展示厅建设成本 |  | <=50万元 | =38.25万元 | 未执行完毕原因：办公设备购置项目因疫情影响，设备无法送货，因而导致资金未支出，生科系专业建设项目及专业视频拍摄项目为结余资金，农耕文化管因疫情影响未验收，带验收完毕后进行支付；改进措施：一是精准预算，减少资金结余，二是加快项目验收及执行，保证项目落实到位。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 生科系专业建设成本 |  | <=2.02万元 | =1.99万元 | 未执行完毕原因：办公设备购置项目因疫情影响，设备无法送货，因而导致资金未支出，生科系专业建设项目及专业视频拍摄项目为结余资金，农耕文化管因疫情影响未验收，带验收完毕后进行支付；改进措施：一是精准预算，减少资金结余，二是加快项目验收及执行，保证项目落实到位。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购成本 |  | <=0.72万元 | =0万元 | 未执行完毕原因：办公设备购置项目因疫情影响，设备无法送货，因而导致资金未支出，生科系专业建设项目及专业视频拍摄项目为结余资金，农耕文化管因疫情影响未验收，带验收完毕后进行支付；改进措施：一是精准预算，减少资金结余，二是加快项目验收及执行，保证项目落实到位。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学水平 |  | 有效提升 | 有效提升
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目成果使用年限 |  | >=5年 | =5年
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  | >=95% | =95%
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  | >=95% | =95%