## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 山东省对口援疆志愿者活动项目
中央主管部门 |  |  | 国家财政厅
地方主管部门 |  |  | 山东前方指挥部 |  | 实施单位 | 喀什职业技术学院山东援疆教师
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2.80 | 0.39 |  | 13.93%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 2.8 | 0.39 |  | 13.93%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 该项目为志愿服务活动，用于解决喀什职业技术学院所驻喀什地区各村困难农户生活等存在的困难，提升困难农户的生活幸福感，解决困难农户的困难。 |  |  |  | 该项目已完成1次山东援疆临时党支部七一基层慰问，主要针对喀什职业技术学院所驻村困难群众及党员慰问。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者服务次数 |  | >=3次 | =1次 | 未完成原因：该项目为山东援疆教师走基层慰问喀什职业技术学院所驻村困难群众资金，本年度因受疫情影响，导致走基层活动受到制约，因而项目未执行完毕；改进措施：2023年加快项目推进，加大基层走访力度。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益村数 |  | >=1个 | =2个 | 未完成原因：该项目为山东援疆教师走基层慰问喀什职业技术学院所驻村困难群众资金，本年度因受疫情影响，导致走基层活动受到制约，因而项目未执行完毕；改进措施：2023年加快项目推进，加大基层走访力度。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  | =2022年12月27日 | =2022年9月30日 | 未完成原因：该项目为山东援疆教师走基层慰问喀什职业技术学院所驻村困难群众资金，本年度因受疫情影响，导致走基层活动受到制约，因而项目未执行完毕；改进措施：2023年加快项目推进，加大基层走访力度。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 救助及时率 |  | >=90% | =13.93% | 未完成原因：该项目为山东援疆教师走基层慰问喀什职业技术学院所驻村困难群众资金，本年度因受疫情影响，导致走基层活动受到制约，因而项目未执行完毕；改进措施：2023年加快项目推进，加大基层走访力度。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 平均每次志愿服务支出 |  | <=0.93万元/次 | =0.39万元/次 | 未完成原因：该项目为山东援疆教师走基层慰问喀什职业技术学院所驻村困难群众资金，本年度因受疫情影响，导致走基层活动受到制约，因而项目未执行完毕；改进措施：2023年加快项目推进，加大基层走访力度。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难农户救助率 |  | >=60% | =10% | 未完成原因：该项目为山东援疆教师走基层慰问喀什职业技术学院所驻村困难群众资金，本年度因受疫情影响，导致走基层活动受到制约，因而项目未执行完毕；改进措施：2023年加快项目推进，加大基层走访力度。
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难农户生活情况 |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 未完成原因：该项目为山东援疆教师走基层慰问喀什职业技术学院所驻村困难群众资金，本年度因受疫情影响，导致走基层活动受到制约，因而项目未执行完毕；改进措施：2023年加快项目推进，加大基层走访力度。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助农户满意度 |  | >=95% | =95%