## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年公共文化服务体系建设补助项目（农村电影公益放映影片购置）
主管部门 |  | 中共喀什地委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区农村数字电影服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 29.77 | 29.77 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 29.77 | 29.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保全区农村数字电影放映工程顺利实施，完成我区12个县市2481个行政村的一村一月放映一场公益电影放映任务，做好不少于29772场电影节目的订购、下载、授权等工作，确保29772场放映任务如期完成，不断丰富农牧民群众的精神文化生活，保障农牧民群众基本文化权益，逐步提高农牧民群众的思想水平和文化素养。 | [5 empty] | 项目于2022年12月完成，主要用于全地区农村数字电影放映29129场次，全年公益电影放映完成率达到了97.8%，满足了各族群众精神文化生活的需求，不断丰富农牧民精神文化生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年公益电影放映计划 |  |  | >=29772场 | 29129场 | 8 |  | 7.82
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年公益电影放映计划 |  |  | >=29772场 | 29129场 | 8 |  | 7.82 |  | 2022年8月至12月，因疫情防控工作要求，各县市无法正常完成电影放映任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年公益电影放映计划 |  |  | >=29772场 | 29129场 | 8 |  | 9.78
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全年公益电影放映完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全年公益电影放映完成率 |  |  | =100% | 97.8% | 8 |  | 7.82 |  | 2022年8月至12月，因疫情防控工作要求，各县市无法正常完成电影放映任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全年公益电影放映完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全年公益电影放映区域覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全年公益电影放映区域覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全年公益电影放映区域覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益电影放映频次 |  |  | 每村至少一月一场次 | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益电影放映频次 |  |  | 每村至少一月一场次 | 每村一月一场次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益电影放映频次 |  |  | 每村至少一月一场次 | 100% | 8 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益电影放映及时率 |  |  | >=95% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益电影放映及时率 |  |  | >=95% | 100% | 9 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益电影放映及时率 |  |  | >=95% | 100% | 9 |  | 9 |  | 偏差原因：公益电影放映及时率实际值为100%;改进措施：根据实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每场电影影片购置成本 |  |  | =10元 | 10元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每场电影影片购置成本 |  |  | =10元 | 10元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每场电影影片购置成本 |  |  | =10元 | 10元 | 9 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益电影放映受益县市 |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益电影放映受益县市 |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益电影放映受益县市 |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益电影放映受益行政村 |  |  | =2481个 | 2481个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益电影放映受益行政村 |  |  | =2481个 | 2481个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益电影放映受益行政村 |  |  | =2481个 | 2481个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断丰富农牧民精神文化生活水平 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断丰富农牧民精神文化生活水平 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断丰富农牧民精神文化生活水平 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | =100% | 95% | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | =100% | 93.72% | 10 |  | 9.37 |  | 偏差原因：农牧民满意度实际值为93.72%；改进措施：根据实际情况设置目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.01分
经办人： |  | 黄苏英 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2528533
联系人： |  | 亚森江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199330197