## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年地震台站巡检和运行维护项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地震监测中心 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区地震局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 |  | 8.00 | 3.81 |  | 10 |  | 47.63% |  | 4.76分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 8.00 |  | 8.00 | 3.81 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成对地震监测台站管理、运行和维护。1、日常巡检站点时，认真记录台站仪器设备运行状态、通信系统、供电系统的运行情况巡检记录。 2、站点出现故障，接自治区地震局或喀什地震监测中心站通知后，在规定时间内完成故障排除、维修和更换任务，必须记录故障接报时间、排除时间、故障原因、故障排除说明、处理人员等，如关键设备损坏或无法查明故障原因，则商请自治区地震局予以技术支持或设备更换。 3、协助地区应急管理局做好监测设施和地震观测环境保护（防盗、防火、防破坏）工作，发现失窃、破坏现象应在第一时间内向公安部门报案。 | [5 empty] | 1、按照巡检方案和自治区地震局的要求，完成了2轮全地区27个强震台和9个测震台的巡检、检查、环境保护工作。2、完成了强震台及测震台的巡检修理了供电设备清洁了太阳能板保证了供电正常和设备正常运行规定时间内完成故障排除、维修和更换任务，商请自治区地震局予以技术支持或设备更换。3、按照自治区地震局的要求做好地震台站数据的收集工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护强震台数量（个） |  |  | =27个 | 27个 | 8 |  | 8 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护遥测台数量（个） |  |  | =9个 | 9个 | 8 |  | 8 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 每次检查和维护台站的合格率（%） |  |  | >=80% | 80% | 8 |  | 8 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率（%） |  |  | <=3% | 2% | 7 |  | 4.67 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 台站供电故障维护时限 |  |  | <=3日 | 3日 | 7 |  | 7 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 台站仪器故障维护时限 |  |  | <=7日 | 7日 | 7 |  | 7 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 台站平均维护支出 |  |  | <=0.22万元/个 | 0.1047万元/个 | 5 |  | 2.38 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高强震台为破坏性地震烈度评估提供参考数据准确性 |  |  | 有效提高 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 11.25 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为区域地震监测提供辅助数据 |  |  | 长期 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 11.25 |  | 受疫情影响，第三轮巡检未开展。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意率（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 单位巡检人员的满意率为100%。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.31分
经办人： |  | 周恒 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18742826984
联系人： |  | 母学文 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13150296716