## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年防灾减灾科普知识宣传项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区地震监测中心 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区地震局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.30 |  | 8.30 | 6.55 |  | 10 |  | 78.92% |  | 7.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 8.30 |  | 8.30 | 6.55 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以习近平总书记“两个至上”“两个坚持、三个转变”和新时代防灾减灾救灾新理念为指引，以我区地震形势和群众的科普需求为导向，着力提升广大群众防震减灾科学素质和应急避险、救灾救助能力为目的，2022年我中心将围绕全国防灾减灾日等重点时段，常态化组织开展科普活动，加强宣传推广，进一步提升公众防震减灾科学素质。 | [5 empty] | 完成了4次科普宣传活动，涉及12个县市，分别在防灾减灾日、在5·12等日期开展大型科普宣传活动、进校园开展宣讲、进乡村开展宣讲、去各县市开展宣传，检查各县市科普宣传活动，增强防震自救和互救能力，提高了防震学生和群众减灾知晓率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 |  |  | =1辆 | 1辆 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传品发放县市数 |  |  | =12个 | 12个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展防灾减灾大型活动宣传的次数 |  |  | >=4次 | 4次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发放防灾减灾宣传资料的合格率 |  |  | >=90% | 100% | 7 |  | 7 |  | 发放防灾减灾宣传资料的合格率实际完成率为100%。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 防灾减灾宣传活动按时开展率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，宣传活动未能及时开展，第三轮各县市宣传检查未开展。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全年保障人员出差宣讲的差旅费总额 |  |  | <=2.16万元 | 0.41万元 | 5 |  | 0.95 |  | 受疫情影响，宣传活动未能及时开展，人员差旅费未支付，第三轮各县市宣传检查未开展。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全年保障资料印刷费总额 |  |  | <=4.20万元 | 4.2万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他科普宣传业务成本 |  |  | <=1.94万元 | 1.94万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强防震自救和互救能力 |  |  | 有效增强 | 有效增强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防震减灾知晓率 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 防震减灾知晓率实际完成率为95%。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.84分
经办人： |  | 麦热哈巴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18742826984
联系人： |  | 母学文 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13150296716